## Газ
РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по капитальному ремонту жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
за 2006 год.
(отчётный период 11 месяцев)
Заключение договора
№ договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем | НДС | Сумма
наименование |  | работ | изм
подрядчика
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Договор № 03 от 09.06.2006г. ООО"АСКА ПромСтрой" | ул. Проезжая, д. 23 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 1184 | 73052.93 | 478902.53
Договор № 03 от 09.06.2006г. ООО"АСКА ПромСтрой" | ул. Тепличная, д. 6 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 282 | 17474.29 | 114553.69
Договор № 07 от 14.06.2006 г. ИП Пономарёв Ю.Ю. | ул. Московская, д. 315 | Утепление стен | м2 | 185 | 0 | 145295.84
Договор № 1359.01 от 26. 06.2006г. ОАО "ПИ-8" | ул. В.Никитиной д.31 | За разработку рабочей документации на рекрнструкцию существующей системы панельного отопления жилого дома |  |  | 22248.9 | 145853.9
Договор № 8 от 14. 06.2006г. ООО "СМУ-3" | ул. Забойная д.1/69 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 462.88 | 15276.78 | 100147.78
Договор № 6 от 14. 06.2006г.ИП Исаев С.В. | ул. Курсантов д.1 | Ремонт межпанельных швов | пм | 1940 | нет | 280744
Договор № 5 от14.06.2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. М.Жукова д.50 кв.18,26,27,47,51,55,59 | Ремонт балконных плит | шт | 7 | нет | 164259.39
Договор № 5 от14.06.2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. М.Жукова д.47 кв.6,10,14,18,11,15,19,38,28,32,36,40,46,50,54,58,66,70 | Ремонт балконных плит | шт | 18 | нет | 414551.02
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Клюквина дом 27 кв.10 | Утепление стен | м2 | 42 | 5774.76 | 37856.76
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. В. Никитиной д.21 "в" кв.77 | Утепление стен | м2 | 45 | 6879.06 | 45096.06
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Константиновых дом 6 кв.32 | Утепление стен | м2 | 12 | 1570.32 | 10294.32
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Хрустальная дом 58 кв.52 | Утепление стен | м2 | 36 | 5400.9 | 35405.9
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Стекольная дом 26 кв.84 | Утепление стен | м2 | 18 | 3185.82 | 20884.82
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Стекольная дом 26 кв.76-77. | Утепление стен | м2 | 40 | 6823.98 | 44734.98
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. В.Андриановой дом 22 кв.25 | Утепление стен | м2 | 15 | 2055.06 | 13472.06
Договор № 3-4 от 24. 08.2006г. ООО "ИП Ларионов В.Г." | ул. М. Жукова дом 39 | Замена труб центрального отопления (стояки) | пм | 6.0738 | 0 | 701453.94
Договор № 3-4 от 24. 08.2006г. ООО "ИП Ларионов В.Г." | ул. М. Жукова дом 50 | Замена труб центрального отопления | пм | 304 | 0 | 267394
Договор № 3-4 от 24. 08.2006г. ООО "ИП Ларионов В.Г." Доп. соглашение | ул. М. Жукова дом 39 | Замена труб центрального отопления (стояки) | пм |  | 0 | 104101
Договор № 15/06 от 07. 09.2006г. ООО "ИП Понамарёв Ю.Ю." | ул.. Шахтёров дом 3 кв 1-40 | Ремонт вентканалов и газоходов | пм |  | 0 | 110532
Договор № 14/06 от 07. 09.2006г. ООО "ИП Понамарёв Ю.Ю." | ул. Молдёжная дом 12 кв.1,5,2,6,3,7,4,8. ул Моторная дом 17 кв.1,2,3,4,5,6,7,8. | Ремонт вентканалов и газоходов |  |  | 0 | 125956
Договор № 5-К от 23.08.2006г. ООО "СпецРем Строй" | пер.Тракторный 19/41 кв 4, ул. Коммунальная 12 кв.2,ул. Новослободская 14кв.2,ул. Врубовая 43/20 кв.4, ул. Тарутинская 1 кв.2, пер. Тракторный 17 кв.4, ул. Пригородная 46 кв.4, ул. Новаторская 7 кв.6, ул. Грабцевское шоссе 100 кв.1, ул. Красноармейская 8 кв.4, ул. Красноармейская 5 кв.4, Черновский хутор 15 кв.3, Черновский хутор 3 кв.3 | Замена асбоцементных газоходов | шт | 13 | 0 | 120685.02
Договор № 322,323,324,325,326 от 14.08.2006г. ОАО "Калугаоблгаз" | ул. Калужская дом 2,4,6,10 ул. Покровская, 4. | Ведение технического надзора за: Строительством наружных газопроводов низкого давления. Внутренним газоснабжением жилых домов. | Объект | 5 | 8727.3 | 57212.3
Договор № ТС-0706/42 от 14.08.2006г. ООО "Компания Техностроя" | ул. Калужская дом 2,4,6,10 ул. Покровская, 4. | За разработку проектно-сметной документации. Капитального ремонта газопровода. |  |  | 15254.24 | 100000
Договор № 08/06/216 от 07.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Калужка дом 4 | Наружний и внутренний газопровод жилого дома | дом | 1 | 25237.8 | 165447.8
Договор № 08/06/217 от 07.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Калужка дом 6 | Наружний и внутренний газопровод жилого дома | дом | 1 | 19686.6 | 129056.6
Договор №28/06 01.09.2006г. ООО "НПЦ МИР" | ул. Болотникова дом 13 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 918 | 64403.1 | 422198.1
Договор №4 от 09.06.2006.ООО "АСКА ПромСтрой" | ул. 40-лет Октября дом 8 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 510.6 | 20572.54 | 134864.44
Договор №4 от 09.06.2006.ООО "АСКА ПромСтрой" | ул. Турынинская дом 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 675.6 | 26395.79 | 173039.09
Договор №4 от 09.06.2006.ООО "АСКА ПромСтрой" | ул. Платова дом 8 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 1144.4 | 57340.39 | 375898.09
Договор № 2 от 09.06.2006. ООО "АСКА ПромСтрой" | ул. В.Никитиной дом 32 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 932 | 56985.11 | 373569.12
Договор № 2 от 09.06.2006. ООО "АСКА ПромСтрой" | ул. Отбойная дом 18/2 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 1189.7 | 70421.95 | 461655
Договор № 3-9 от 24.08.2006. ООО "РусКомСтрой" | Пер. Малинники дом 7 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 1356 | 85264 | 558945
Договор № 3-9 от 24.08.2006. ООО "РусКомСтрой" | Пер. Малинники дом 9 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 1350 | 85508 | 560556
Договор № 3-1 от 24.08.2006г. ЧП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Л. Толстого дом 7 | Ремонт межпанельных швов | пм | 1620 | 0 | 212949
Договор № 3-1 от 24.08.2006г. ЧП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Турынинская д.14 | Ремонт межпанельных швов | пм | 984.34 | 0 | 129397
Договор № 08/06/215 2006г. ООО "Техногаз" | ул. Калужка д.2 | Газоснабжение жилого дома | пм | 260.5 | 25237.8 | 165447.8
Договор № 08/06/217 2006г. ООО "Техногаз" | ул. Калужка д.10 | Газоснабжение жилого дома | пм | 43.035 | 8524.44 | 55882.44
Договор № 4 от 01.05.2006г. Филиал "Калугамежрайгаз" | ул. Моторная д.17 кв.2,3,5,6,8 ул. Молодёжная д.12 кв.1,5,2,6,48,. | Повторный пуск газовых приборов после проведения кап. ремонт вентканалова | шт | 11 | 936.54 | 6139.54
Договор №18/06 от 05.10. 2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Тарутинская д.231 кор.1 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. | Капитальный ремонт вентканалов и газоходов | шт | 6 | 0 | 37683
Договор №18/06 от 05.10. 2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Ольговская д. 6 кв.2,6. | Капитальный ремонт вентканалов и газоходов | шт | 1 | 0 | 13805
Договор №18/06 от 05.10. 2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Тарутинская д.231 кор.2 кв.1,2,3,4,5,6,7,9,12,13,16. | Капитальный ремонт вентканалов и газоходов | шт | 4 | 0 | 60197
Договор №18/06 от 05.10. 2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Ольговская д. 6 кв.1,3,4,5,7,8. | Капитальный ремонт вентканалов и газоходов | шт | 3 | 0 | 78254
Договор №18/06 от 05.10. 2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Грабцевское Шоссе д.74 кв.2,3,6,7. | Капитальный ремонт вентканалов и газоходов | шт | 1 | 0 | 47395
Договор № 1 от 14.июня 2006г. ИП Исаев С.В. | ул. В. Андриановой д.30 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 512 | 0 | 209510.1
Договор № 1 от 14.июня 2006г. ИП Исаев С.В. | ул. М. Жукова д.9 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 955 | 0 | 433166.4
Договор № 3-7 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Турынинская д.11 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 880.4 | 57400.2 | 376290.2
Договор № 3-7 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Стекольная д.36 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 529 | 34725.06 | 227642.06
Договор № 3-7 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Турынинская д.9 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 881 | 56190.24 | 368358.24
Договор № 4-7 от 28.09.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Московская д.305 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 248.7 | 8843.08 | 57971.27
Договор № 4-7 от 28.09.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Московская д.303 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 450.7 | 15618.48 | 102387.83
Договор № 4-7 от 28.09.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Учхоз д. 32 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 356.5 | 10555.46 | 69196.93
Договор № 3-8 от 24.08.2006г. ООО "Росстройтрест" | ул. Ленина дом 27 кв.17,49,53,57,58 | Ремонт балконных плит | шт | 5 | 18726.66 | 122763.66
Договор № 3-8 от 24.08.2006г. ООО "Росстройтрест" | ул. М. Жукова д.50 кв.12 | Ремонт балконной плиты | шт | 1 | 4195.98 | 27506.98
Договор № 5/к от 23.08.2006г. ООО "СпецРемСтрой" | пер. Вагонный д.18.кв.2,Черновский хутор д.15 кв.1, Пригородная д.46 кв.3., пос. Железнодорожников д.16 кв.4 | Замена асбоцементных газоходов для котлов АОГВ. | шт | 4 | 0 | 37261.25
Договлр № 19 4-8 от 25.09.2006г. ООО "СтройМонтаж" | ул. Стекольная дом 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 363 | 14384.16 | 94296.16
Договлр № 19 4-8 от 25.09.2006г. ООО "СтройМонтаж" | ул. Стекольная дом 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 382.6 | 14986.26 | 98243.26
Договор № 3-1 от 24.08.2006г. ЧП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Л. Новая дом 9 | Ремонт межпанельных швов | пм | 1454 | 0 | 191142.84
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. | ул. Пригородная, 46кв.3, ул. Врубовая, 43/20 кв.1, пер. Врубовой, 5кв.2, ул. Промышленная, 9кв.1, пер. Вагонный, 18 кв.2, ул. Черновский хутор, 15 кв.3, ул. Моторная, 12 кв.1, пос Железнодорожников, 16 кв.4 | Подключение отопительных газовых приборов АОГВ | шт | 8 | 2623.52 | 17198.64
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. | ул. Радищева, 3 кв.8, ул. Тарутинская, 198 кв.3, ул. Пригородная, 46 кв.4 | Подключение отопительных газовых приборов АОГВ | шт | 3 | 393.27 | 2578.11
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. | ул. Красноармейская, 8 кв.4, ул. Чижевского, 18-б кв.5 | Подключение отопительных газовых приборов АОГВ | шт | 2 | 464.64 | 3045.98
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. | ул. Путейская, 10 кв.3, ул. Тарутинская, 192 кв.5, ул. Новослободская, 14 кв.2, ул. Молодёжная, 12 кв.7, ул. Лесная, 24 кв.14, ул. Грабцеское шоссе, 24-а кв.3, ул. Новаторская, 7 кв.6, ул. Грабцевское шоссе, 100 кв.1, пер. Тракторный, 19/41 кв.4, ул. Пригородная, 46 кв.4. | Подключение отопительных газовых приборов АОГВ | шт | 10 | 3279.4 | 21498.3
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. | ул. Калужка д.2 кв.18, ул. Калужка д.4 кв. 18, ул. Калужка д.6 квю12 | Проверка исправности изолирующих фланцевых соединений. | фл. | 3 | 782.18 | 5127.65
Договор № 3-3 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Забойная д.3 | Капитальный ремонт совмещённой кровли | м2 | 1265.7 | 79593.48 | 521779.48
Договор № 3-3 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Ольговская д. 16 | Капитальный ремонт совмещённой кровли | м2 | 868.1 | 55784.16 | 365696.16
Договор № 3-3 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Дружбы д. 19 | Капитальный ремонт совмещённой кровли | м2 | 379 | 27521.37 | 180417.87
Договор № 11-кк от 27.10.2006г. ООО "ЯВАР" | ул. Промышленная д. 10 | Капитальный ремонт совмещённой кровли | м2 | 742 | 0 | 416992
Договор № ТС-08/06/55 от 16.08.2006г. ООО "Компания Технострой" | ул. Путейская, 10 кв.3, ул. Тарутинская, 192 кв.5, ул. Новослободская, 14 кв.2, ул. Лесная, 24 кв.14, ул. Грабцеское шоссе, 24-а кв.3, ул. Новаторская, 7 кв.6, ул. Грабцевское шоссе, 100 кв.1, пер. Тракторный, 19/41 кв.4, ул. Черновский хутор д.15 кв.1, ул. Радищева д.3 кв.4, ул. Врубовая д.43/20 кв.1, ул. Коммунальная д.12 кв.2, пос Железнодорожников дом 16 кв.4 , ул. В. Никитиной д.12 кв.6, ул. Черновский хутор дом 15 кв.3, пер. Тракторный д.17 кв.4, ул. Промышленная д.9 кв.1, ул. Тарутинская д.1 кв.2, ул. Красноармейская д.5 кв.4, ул. Красноармейск4ая д.8 кв.4, пер. Вагонный д.18 кв.2, ул. Черновский хутор д.3 кв.3, ул. Радищева д.3 кв.8, ул. Новослободская д.19 кв.2, пер. Резервный д. 11а кв.4,5.. | Замена АОГВ | шт | 26 | 36329.94 | 238162.94
Договор № ТС-08/06/55 от 16.08.2006г. ООО "Компания Технострой" | ул. Пригородная д.46 кв.4, ул. Пригородная д.46 кв.3, ул. Моторная д.12 кв.1 | Замена АОГВ | шт | 3 | 4159.8 | 27269.8
Договор № ТС-08/06/55 от 16.08.2006г. ООО "Компания Технострой" | ул. Чижевского д.18 б кв.5 | Замена АОГВ | шт | 1 | 1662.48 | 10898.48
Договор № ТС-08/06/55 от 16.08.2006г. ООО "Компания Технострой" | ул. Тарутинская д.198 кв.3, ул. Молодёжная д.12 кв.7 | Замена АОГВ | шт | 2 | 3338.28 | 21884.28
Договор № 3-5 от 24. 08.2006г. ООО "Росстройтрест" | ул. Грабцевское шоссе д. 154 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 1198 | 86700.42 | 568369.42
Договор № 3-5 от 24. 08.2006г. ООО "Росстройтрест" | ул. Грабцевское шоссе д. 132 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 1417 | 96248.88 | 630964.88
Договор № 4-4 от 05.10.2006г. ООО "СтройТраст" | ул. Ленина д. 16 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 1036 | 0 | 375204.9
Договор № 4-4 от 05.10.2006г. ООО "СтройТраст" | ул. Ленина д.41 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 1212.4 | 0 | 420090.3
Договор № 12 от 01.11.2006г. ООО "СтройТраст" | Станция Перспективная дом 2 | Устройство септиков | шт | 3 | 0 | 437653.56
Договор № 27/06 4-9 | ул. В. Никитиной д.24 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 254 | 10658.77 | 69874.17
Договор № 27/06 4-9 | ул. Радищева д.7 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 255.7 | 10932.08 | 71665.88
Договор № 27/06 4-9 | ул. Овражная д.5 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 803 | 28101.95 | 184223.91
Договор № 27/06 4-9 | ул. Моторная д.36/15 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 564 | 22305.28 | 146223.48
Договор № 27/06 4-9 | ул. В. Никитиной д.26 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 252 | 11658.01 | 76424.74
Договор № 27/06 4-9 | ул. Гвардейская д.8 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 992.7 | 38222.33 | 250568.64
Договор № 27/06 4-9 | ул. Красноармейская д. 6 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 331 | 14083.72 | 92326.62
Договор № 5-1 от 14.11.2006г.ООО "Ростехпром-Калуга" | ул. В. Никитиной д. 22 | Смена труб горячего водоснабжения в каналах и стояков. | пм | 108 | 13427.39 | 88024
Договор № 5-1 от 14.11.2006г.ООО "Ростехпром-Калуга" | ул. В. Никитиной д. 16 | Смена труб горячего водоснабжения в каналах и стояков. | пм | 108 | 13471.32 | 88312
Договор № 5-1 от 14.11.2006г.ООО "Ростехпром-Калуга" | ул. В. Никитиной д. 18 | Смена труб горячего водоснабжения в каналах и стояков. | пм | 108 | 13471.32 | 88312
Договор № 5-1 от 14.11.2006г.ООО "Ростехпром-Калуга" | ул. В. Никитиной д. 14 | Смена труб горячего водоснабжения в каналах и стояков. | пм | 108 | 13427.39 | 88024
Договор № 5/к от 23.08.2006г. ООО "СпецРемСтрой" | ул. Калужка д.2,4,6. | Первичная проверка технического состояния вентиляциооных каналов | Канал | 48 | 0 | 3635.94
Договор № 5/к от 23.08.2006г. ООО "СпецРемСтрой" | Пер. Тракторный,17 кв.4, ул. Радищева, 3 кв.8, Врубовая, 43/20 кв.1, Коммунальная, 12 кв.2, Промышленная,9 кв.1, Пос. Железнодорожников, 16 кв.4, Черновский хутор, 15 кв.1 дом. 3 кв.3, Новослободская, 19 кв.2, пер. Вагонный, 18 кв.2. | Первичная проверка технического состояния вентиляциооных каналов | Канал | 10 | 0 | 2979
Договор № 5-4 от 14.11.2006г. ООО"НПЦ Мир" | ул. Гр. Шоссе дом 34-а | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 940 | 40359.6 | 264579.6
Договор № 5-4 от 14.11.2006г. ООО"НПЦ Мир" | ул. Гр. Шоссе дом 34 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 940 | 39860.82 | 261309.82
Договор № 27/06 4-9 от 25.09.2006г. ООО"НПЦ Мир" | ул. Турынинская дом 3 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 501.7 | 20811.17 | 136428.77
Договор № 5-3 от 14.11.2006г. ООО "РемСтройСтандарт" | ул. Маяковского дом 47 | Замена поэтажных электрощитов | дом | 1 | 39381.66 | 258168.66
Договор № 5-3 от 14.11.2006г. ООО "РемСтройСтандарт" | ул. Маяковского дом 51 | Замена поэтажных электрощитов | дом | 1 | 39381.66 | 258168.66
Доп. Согл. №1 от 01.12.2006г. К договору № 5-3 от 14.11.2006г. ООО "РемСтройСтандарт" | ул. Маяковского дом 51 | Замена поэтажных электрощитов | дом | 1 | 22958.64 | 150506.64
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. ОАО "Калугаоблгаз"филиал "Калугамежрайгаз" | ул. Калужка 2,4,6 | Приёмка в эксплуатацию и первичный пуск газового оборудования | ст | 24 | 3388 | 22210.24
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. ОАО "Калугаоблгаз"филиал "Калугамежрайгаз" | ул. Калужка 2,4,6 | Врезки газопроводов из полиэтиленовых труб 3 шт | шт | 3 | 1046.43 | 6859.92
Договор № 4-3 от 01.10.2006г. ООО "РусКомСтрой" | ул. Константиновых дом 2 | Смена стояков и труб ХВС | пм | 128 | 20017 | 131225
Договор № 4-3 от 01.10.2006г. ООО "РусКомСтрой" | ул. М. Жукова дом 44 | Смена стояков и труб ХВС | пм | 244 | 19868 | 130245
Договор № 12-КК от 27.10.2006г. ООО "РусКомСтрой" | ул. М. Жукова дом 44 | Замена стояков центрального отопления с отопительными приборами | пм | 1439 | 266290 | 1745677
Договор № 12-КК от 27.10.2006г. ООО "РусКомСтрой" | ул. Гр. Шоссе дом 58 | Смена стояков и труб ХВС | пм | 44 | 6419 | 42080
Договор № 32-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Чижевского д.7-1шт., ул. Чижевского дом25-2 шт., ул. Молодёжная д.11-4шт., пер. Теренинский д.1-1шт. | ПНР диспетчерской связи на лифтах | сигнал | 256 | 8017.56 | 52559.56
Договор № 32-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Чижевского д.7-1шт., ул. Чижевского дом25-2 шт., ул. Молодёжная д.11-4шт., пер. Теренинский д.1-1шт. | Монтаж диспетчерской связи на лифтах | компл | 8 | 23098.14 | 151421.14
Договор № 32-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Хрустальная дом 8-4шт., ул. Хрустальная дом 10-2шт., ул. К. Ополчения дом 3-2шт. | Монтаж диспетчерской связи на лифтах | компл | 8 | 23098.14 | 151421.14
Договор № 32-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Хрустальная дом 8-4шт., ул. Хрустальная дом 10-2шт., ул. К. Ополчения дом 3-2шт. | ПНР диспетчерской связи на лифтах | сигнал | 256 | 8017.56 | 52559.56
Договор № 31-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Хрустальная д.10п.1, ул. Майская д.3 п.1, ул. Л. Толстого д.41 п.4, ул. Дорожная д.34 п.6 | Замена канатов на 4-х лифтах | шт | 12 | 6668.82 | 43717.82
Договор № 31-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Гр. Шоссе д.130 п.2 | Капитальный ремонт лифтов. (замена блока логики на лифте) | шт | 1 | 8383.32 | 54957.32
Договор № 31-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Гр. Шоссе дом 118 под.1,2. | Капитальный ремонт лифтов. (замена лебёдок г/п 400кг. - 2 шт.) | шт | 2 | 34522.56 | 226314.56
Договор № 19 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. М. Жукова дом 39 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 1151.7 | 69720.66 | 457057.66
Договор № 19 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. М. Жукова дом 27 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 571.7 | 39195.9 | 256950.9
Договор № 18 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Московская дом 313 | Утепление стен | м2 | 150 | 18677.88 | 122443.88
Договор № 18 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Советская дом 3 кв.35,38,41,44. | Утепление стен | м2 | 180 | 22156.92 | 145250.92
Договор № 18 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. М. Жукова дом 11 | Утепление стен | м2 | 252 | 31071.6 | 203691.6
Договор № 18 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Пролетарская дом 116 | Утепление стен | м2 | 80 | 10838.7 | 71053.7
[5 empty] | 2377755.1 | 21129789.71
Директор
| МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | О.В. Косарев
Исп. Купенко Р.И.
тел. 56-48-40

## Отчет на 18.09.07 г.
ИНФОРМАЦИЯ
по капитальному ремонту жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
за 2007 год
за счет сборов с населения
Заключение договора
№ договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем
наименование |  | работ | изм
подрядчика
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Совмещенные кровли
ООО"Стройсити" | ул. Чижевского, д. 14 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 864 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дружбы, д. 13 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 845.1 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дружбы, д. 15 | Ремонт совмещенной кровли | пм | 881.7 | Аванс 500 тыс. 07.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дальняя, д. 29 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1157 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дальняя, д. 25 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 910 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Московская, д. 315 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1240.9 | Аванс 800 тыс. 03.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "АСКА Промстрой" | ул. Дорожная, д. 15 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1132.3 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Унистрой" | ул. Баррикад д.155 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1262 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Унистрой" | ул. Баррикад д.159 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1020.9 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. В. Никитиной 21 а | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 955.9 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Гр. Шоссе, д. 108 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1226 | Аванс 500 тыс. 17.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
| ИТОГО: |  |  | 10631.8
Шиферные кровли
Договор № ООО "Проект С" | ул. Суворова, д. 159 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 1042.5 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Шахтёров, д. 12 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 332.3 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | пер. Ольговский, д. 3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 342.9 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Платова д.15 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 1046 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | тер. Стекольного завода, д. 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 373.7 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Центральная, д. 14 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 526 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 337 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 207.18 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 333 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 199.5 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 335 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 560 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Турынинская 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 672.8 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Малинники дом 28 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 72.8 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Радищева, д. 19 | Ремонт металлической кровли | м2 | 465.6 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Овражная, д. 1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 266 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ул. Шахтёров, д. 10 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 331.5 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ул. Турынинская, д. 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 673.4 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ИТОГО: |  |  | 7112.18
Директор
| МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | Ю.В. Мальцев
Исп. Гудкова С.Л.
тел. 56-48-40

## Утепление
ИНФОРМАЦИЯ
по капитальному ремонту жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
за 2007 год
за счет сборов с населения
Заключение договора
№ договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем | Сметная | Примечание
наименование |  | работ | изм |  | стоимость
подрядчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Утепление стен
| ул. Промежуточная, д. 9 кв. 20 | Утепление стены | м2 | 15 | 14169.44
| ул. Гр.Шоссе д.88 кв.20 | Утепление стены | м2 | 36 | 38833.8
| ул. Московская, д. 315 кор.3 кв. 103 | Утепление торцевой стены | м2 | 64 | 74108.72 | Предписание ГЖИ за № 93 от 19.03.2007 года
| ул. Гр. Шоссе, д. 134 кв. 43 | Утепление стены | м2 | 19 | 25588.3
| ИТОГО: |  |  | 134
Директор
| МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | Ю.В. Мальцев
Исп. Гудкова С.Л.
тел. 56-48-40

## Лист3
ИНФОРМАЦИЯ
по капитальному ремонту жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
за 2007 год
за счет сборов с населения
Заключение договора
№ договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем
наименование |  | работ | изм
подрядчика
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Шиферные кровли
| ул. Шахтёров, д. 10 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 331.5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 333 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 199.5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 335 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 560 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ул. Турынинская 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 673.4 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Директор
| МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | Ю.В. Мальцев
Исп. Гудкова С.Л.
тел. 56-48-40

## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
по капитальному ремонту жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
за 2007 год
за счет сборов с населения
Заключение договора
№ договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем
наименование |  | работ | изм
подрядчика
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Совмещенные кровли
ООО"Стройсити" | ул. Чижевского, д. 14 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 864
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дружбы, д. 13 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 845.1 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дружбы, д. 15 | Ремонт совмещенной кровли | пм | 881.7 |  | Аванс 500 тыс. 07.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дальняя, д. 29 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1157 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дальняя, д. 25 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 910 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Московская, д. 315 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1240.9 |  | Аванс 800 тыс. 03.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "АСКА Промстрой" | ул. Дорожная, д. 15 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1132.3 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Унистрой" | ул. Баррикад д.155 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1262 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Унистрой" | ул. Баррикад д.159 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1020.9 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. В. Никитиной 21 а | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 955.9 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Гр. Шоссе, д. 108 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1226 |  | Аванс 500 тыс. 17.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
| ИТОГО: |  |  | 10631.8
Шиферные кровли
Договор № ООО "Проект С" | ул. Суворова, д. 159 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 1042.5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ул. Шахтёров, д. 10 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 331.5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Шахтёров, д. 12 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 332.3 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | пер. Ольговский, д. 3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 342.9 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Платова д.15 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 1046 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | тер. Стекольного завода, д. 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 373.7 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Центральная, д. 14 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 526 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 337 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 207.18 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 333 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 199.5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 335 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 560 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Турынинская 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 672.8 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ул. Турынинская 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 673.4 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Малинники дом 28 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 72.8 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Радищева, д. 19 | Ремонт металлической кровли | м2 | 465.6 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ИТОГО: |  |  | 6846.18
Утепление стен
| ул. Промежуточная, д. 9 кв. 20 | Утепление стены | м2 | 15
| ул. Гр.Шоссе д.88 кв.20 | Утепление стены | м2 | 36
| ул. Московская, д. 315 кор.3 кв. 103 | Утепление торцевой стены | м2 |  |  |  | Предписание ГЖИ за № 93 от 19.03.2007 года
| ул. Гр. Шоссе, д. 134 кв. 143 | Утепление стены | м2 | 19
ИТОГО:
| Ремонт вентканалов |  | шт
| ул. Ленина, д. 15 | Ремонт кирпичных газоходов | шт | 5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Московская, д. 337 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 12 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Болотникова, д. 7 | Ремонт кирпичных газоходов | шт | 10 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Болотникова, д. 5 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Константиновых, д. 15 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 2 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Константиновых, д. 13 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 2 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Константиновых, д. 11 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 1 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Гр. Шоссе, д. 42/2 | Ремонт панельных газоходов | м2 | 3 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Гр. Шоссе, д. 54 | Ремонт панельных газоходов | м2 | 6 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
ИТОГО:
| Ремонт балконных плит |  | пм
| ул. Ленина, д. 39 кв. 64 | Ремонт балконных плит | шт | 1
| ул. Новая, д. 1 кв. 6,7,13,14,15,16 | Ремонт балконных плит | шт | 6 |  |  | Предписание ГЖИ за № 107 от 14.04.2006 года
| ул. Тепличная, д. 5 кв. 89 | Ремонт над балконной плиты | шт | 1 |  |  | Предписание ГЖИ за № 270 от 16.08.2006 года
| ул. М. Жукова, д. 34 кв. 18 | Ремонт балконных плит | шт | 1
| ул. Болотникова, д. 13 кв. 30,34. | Ремонт балконных плит | шт | 2
| ул. Болотникова, д. 12 кв. 78 | Ремонт балконных плит | шт | 1 |  |  | С приёма
| ул. Чижевского, д. 23 кв. 99 | Ремонт балконной и над балконной плиты | шт | 2
| ул. Болотникова д.6 кв.6 | Ремонт балконных плит | шт | 1 |  |  | ГУ
| ул. Гвардейская, д. 9 кв. 74 | Ремонт балконных плит | шт | 1 |  |  | Предписание ГЖИ за № 345 от 16.08.2007 года
ИТОГО:
ВСЕГО:
Директор
| МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | Ю.В. Мальцев
Исп. Гудкова С.Л.
тел. 56-48-40

## План 1,50 2008 год
Отчет
по выполнению капитального ремонта жилищного фонда
по ООО ЖРЭУ №6" за 2015г
№ | Адрес | Вид работ | Ед. измерения | Объем | Сумма | Протокол
п/п
Март
1 | ул.Суворова, д.19 | обследование фасада,канализации, кровли |  |  | 3465.09
2 | ул.Суворова, д.21 | обследование фасада,канализации, кровли |  |  | 2310.06
3 | ул.Суворова, д.63 кор.1 | обследование кровли.фасада,отмостки |  |  | 3465.09
4 | ул.Суворова, д.67 | обследование фасада,кровли,отмостка |  |  | 3465.09
5 | ул.Труда, д.9а | обследование фасада,отмостка |  |  | 2310.06
6 | ул.Труда, д.3 | обследование фасада,балкон |  |  | 2310.06
7 | ул.В.Восстания, д.1 | обследование крыши.электрика |  |  | 4620.11
8 | ул.Герцена, д.3 | обследование кровли |  |  | 2310.08
9 | ул.Суворова, д.31 | обследование ХВС |  |  | 2310.08
10 | ул.Рылеева, д.3 | обследование отмостки,ГВС,ХВС |  |  | 6930.18
11 | ул.Труда,д.32 | обследование крыши,ГВС |  |  | 4620.12
12 | ул.Суворова, д.13 | обследование крыши,отмостка |  |  | 4620.12
Июнь
1 | ул.Пухова, д.7 | монтаж лавок | шт | 9 | 36137 | протокол от 12.05.15г
2 | ул.Пухова, д.7 | поверка тепловычеслителя |  |  | 5200 | протокол от 08.06.15г
3 | ул.Пухова, д.7 | ремонт кровли | м/п | 210 | 69983.25 | протокол от 05.05.15г
4 | ул.Воронина, д.9 | замена рамы |  |  | 7000 | протокол от 28.05.15г
5 | ул.Воронина, д.21 | обследование отмостки,фасада |  |  | 4620.12
6 | ул.Воронина, д.23 | обследование отмостки,фасада,кровли |  |  | 6950.12
7 | ул.Рылеева,д.4 | восстановление ц/о л/клетки | м/п | 118 | 17540.64 | протокол от 10.06.15г
8 | ул.Труда,д.32 | смена канализации |  |  | 123805.37 | протокол от 15.06.15г
9 | пер.Яченский,д.2 | обследование крыши |  |  | 1155.03
10 | ул.Суворова, д.19 | обследование рам,ХВС,швы |  |  | 3465.09
11 | ул.Суворова, д.9/7 | устройство леерного ограждения |  |  | 93322.73
Сентябрь
1 | ул.Воронина,д.9 | благоустройство 5% |  |  | 21212.1 | протокол от 15.03.15г
2 | ул.Пухова, д.19 | благоустройство 5% |  |  | 36059.47 | протокол от 16.03.15г
3 | ул.Рылеева, д.4 -3п | замена прибора ц/о |  |  | 3118.19 | протокол от 10.06.15г
4 | ул.Герцена, д.17 | прибор учета тепловой энергии |  |  | 124353.86 | протокол от 08.10.15г
Октябрь
1 | ул.Рылеева, д.19 | замена эл.счетчиков |  |  | 184978.84 | протокол от 29.09.15г
Декабрь
1 | ул.Труда,д.10 | смена эл.счетчиков | шт | 37 | 62900 | протокол от 26.10.15г
2 | ул. Пухова, д.1. | обследование фасада,окна.электроснабжение |  |  | 3389.76
3 | ул.Пухова, д.3 | обследование фасада.окна,утепление торец |  |  | 3389.77
4 | ул.Рылеева, д.3 | обследование фасада,утепление,окна.электрика |  |  | 3389.77
5 | ул.Герцена,д.6 | обследование кровли |  |  | 1129.92
6 | ул.Суворова, д.93/26 | обследование кровли,фасад,отмостка |  |  | 3389.74
7 | ул.Герцена, д.9а | обследование канал.,хвс,электрика |  |  | 3389.77
8 | ул.Суворова, д.21 | обследование фасад,надбалконные плиты |  |  | 22599.84
9 | ул.Суворова, д.11 | обследование фасада,окон,надбалконные плиты |  |  | 3389.77
10 | ул.Суворова,д.13 | обследование фасада,окна,надбалконные плиты |  |  | 3389.77
11 | ул.Суворова, д.15 | обследование фасада,окна,надбалконные плиты |  |  | 3389.77
12 | ул.Суворова, д.19 | обследование надбалконных плит |  |  | 1129.92
| Итого: |  |  |  | 896515.75
главный инженер Н.И.Ефремова.

## Остаток
Проект плана
по капитального ремонта жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
на 2008 год
за счет сборов с населения (остаток с 2007 года)
Заключение договора
| № договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем | Сметная
| наименование |  | работ | изм |  | стоимость
подрядчика
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Совмещенные кровли
1 | Договор № ООО "Проект С" | ул. Дальняя, д. 25 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 910 | 702567.28
2 | Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Гр. Шоссе, д. 108 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1226 | 544895.68
|  | ИТОГО: |  |  | 2136 | 1247462.96
Шиферные кровли
1 |  | ул. Шахтёров, д. 10 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 331.5 | 114930.82
2 | Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Центральная, д. 14 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 526 | 153822.65
3 | Договор № 2 ООО "Стройсервис-плюс" | ул. Московская, д. 333 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 199.5 | 158959.95
4 |  | ул. Московская, д. 335 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 560 | 146619.29
5 |  | ул. Турынинская 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 673.4 | 214239.62
|  | ИТОГО: |  |  | 2290.4 | 788572.33
Утепление стен
2 |  | ул. Гр.Шоссе д.88 кв.20 | Утепление стены | м2 | 36 | 38833.8
3 |  | ул. Московская, д. 315 кор.3 кв. 103 | Утепление торцевой стены | м2 |  | 74108.72
|  | ИТОГО: |  |  | 36 | 112942.52
|  | Ремонт вентканалов |  | шт
1 |  | ул. Ленина, д. 15 | Ремонт кирпичных газоходов | шт | 5 | 132046.72
2 |  | ул. Московская, д. 337 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 12 | 114257.04
4 |  | ул. Болотникова, д. 5 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 5 | 115514.92
5 |  | ул. Константиновых, д. 15 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 2 | 102400.4
7 |  | ул. Константиновых, д. 11 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 1 | 53245.14
9 |  | ул. Гр. Шоссе, д. 54 | Ремонт панельных газоходов | м2 | 6 | 480000
|  | ИТОГО: |  |  | 31 | 997464.22
Установка домофонов
1 | ООО "Рион-Сервис" | ул. Чижевского, д. 9-2,4 под. | Установка домофона | шт | 2 | 43000
2 | ООО "Рион-Сервис" | ул. В. Андриановой, д. 62 | Установка домофона | шт | 4 | 120000
3 | ООО "Рион-Сервис" | ул. Константиновых, д. 7 | Установка домофона | шт | 1 | 30000
4 |  | ул. Константиновых, д. 9 кор.1 | Установка домофона | шт | 1 | 21000
5 |  | ул. В. Андриановой, д. 20-1,2,3 под. | Установка домофона | шт | 3 | 63000
6 |  | ул. В. Никитиной, д. 30-1 под. | Установка домофона | шт | 1 | 21000
7 |  | ул. Тепличная, д. 1-1 под. | Установка домофона | шт | 1 | 21000
|  | ИТОГО: |  |  | 13 | 298000
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 3444442.03
Директор
|  | МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | Ю.В. Мальцев
Исп. Гудкова С.Л.
тел. 56-48-40