## Газ
РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по капитальному ремонту жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
за 2006 год.
(отчётный период 11 месяцев)
Заключение договора
№ договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем | НДС | Сумма
наименование |  | работ | изм
подрядчика
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Договор № 03 от 09.06.2006г. ООО"АСКА ПромСтрой" | ул. Проезжая, д. 23 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 1184 | 73052.93 | 478902.53
Договор № 03 от 09.06.2006г. ООО"АСКА ПромСтрой" | ул. Тепличная, д. 6 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 282 | 17474.29 | 114553.69
Договор № 07 от 14.06.2006 г. ИП Пономарёв Ю.Ю. | ул. Московская, д. 315 | Утепление стен | м2 | 185 | 0 | 145295.84
Договор № 1359.01 от 26. 06.2006г. ОАО "ПИ-8" | ул. В.Никитиной д.31 | За разработку рабочей документации на рекрнструкцию существующей системы панельного отопления жилого дома |  |  | 22248.9 | 145853.9
Договор № 8 от 14. 06.2006г. ООО "СМУ-3" | ул. Забойная д.1/69 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 462.88 | 15276.78 | 100147.78
Договор № 6 от 14. 06.2006г.ИП Исаев С.В. | ул. Курсантов д.1 | Ремонт межпанельных швов | пм | 1940 | нет | 280744
Договор № 5 от14.06.2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. М.Жукова д.50 кв.18,26,27,47,51,55,59 | Ремонт балконных плит | шт | 7 | нет | 164259.39
Договор № 5 от14.06.2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. М.Жукова д.47 кв.6,10,14,18,11,15,19,38,28,32,36,40,46,50,54,58,66,70 | Ремонт балконных плит | шт | 18 | нет | 414551.02
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Клюквина дом 27 кв.10 | Утепление стен | м2 | 42 | 5774.76 | 37856.76
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. В. Никитиной д.21 "в" кв.77 | Утепление стен | м2 | 45 | 6879.06 | 45096.06
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Константиновых дом 6 кв.32 | Утепление стен | м2 | 12 | 1570.32 | 10294.32
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Хрустальная дом 58 кв.52 | Утепление стен | м2 | 36 | 5400.9 | 35405.9
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Стекольная дом 26 кв.84 | Утепление стен | м2 | 18 | 3185.82 | 20884.82
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Стекольная дом 26 кв.76-77. | Утепление стен | м2 | 40 | 6823.98 | 44734.98
Договор № 16 от 04. 09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. В.Андриановой дом 22 кв.25 | Утепление стен | м2 | 15 | 2055.06 | 13472.06
Договор № 3-4 от 24. 08.2006г. ООО "ИП Ларионов В.Г." | ул. М. Жукова дом 39 | Замена труб центрального отопления (стояки) | пм | 6.0738 | 0 | 701453.94
Договор № 3-4 от 24. 08.2006г. ООО "ИП Ларионов В.Г." | ул. М. Жукова дом 50 | Замена труб центрального отопления | пм | 304 | 0 | 267394
Договор № 3-4 от 24. 08.2006г. ООО "ИП Ларионов В.Г." Доп. соглашение | ул. М. Жукова дом 39 | Замена труб центрального отопления (стояки) | пм |  | 0 | 104101
Договор № 15/06 от 07. 09.2006г. ООО "ИП Понамарёв Ю.Ю." | ул.. Шахтёров дом 3 кв 1-40 | Ремонт вентканалов и газоходов | пм |  | 0 | 110532
Договор № 14/06 от 07. 09.2006г. ООО "ИП Понамарёв Ю.Ю." | ул. Молдёжная дом 12 кв.1,5,2,6,3,7,4,8. ул Моторная дом 17 кв.1,2,3,4,5,6,7,8. | Ремонт вентканалов и газоходов |  |  | 0 | 125956
Договор № 5-К от 23.08.2006г. ООО "СпецРем Строй" | пер.Тракторный 19/41 кв 4, ул. Коммунальная 12 кв.2,ул. Новослободская 14кв.2,ул. Врубовая 43/20 кв.4, ул. Тарутинская 1 кв.2, пер. Тракторный 17 кв.4, ул. Пригородная 46 кв.4, ул. Новаторская 7 кв.6, ул. Грабцевское шоссе 100 кв.1, ул. Красноармейская 8 кв.4, ул. Красноармейская 5 кв.4, Черновский хутор 15 кв.3, Черновский хутор 3 кв.3 | Замена асбоцементных газоходов | шт | 13 | 0 | 120685.02
Договор № 322,323,324,325,326 от 14.08.2006г. ОАО "Калугаоблгаз" | ул. Калужская дом 2,4,6,10 ул. Покровская, 4. | Ведение технического надзора за: Строительством наружных газопроводов низкого давления. Внутренним газоснабжением жилых домов. | Объект | 5 | 8727.3 | 57212.3
Договор № ТС-0706/42 от 14.08.2006г. ООО "Компания Техностроя" | ул. Калужская дом 2,4,6,10 ул. Покровская, 4. | За разработку проектно-сметной документации. Капитального ремонта газопровода. |  |  | 15254.24 | 100000
Договор № 08/06/216 от 07.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Калужка дом 4 | Наружний и внутренний газопровод жилого дома | дом | 1 | 25237.8 | 165447.8
Договор № 08/06/217 от 07.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Калужка дом 6 | Наружний и внутренний газопровод жилого дома | дом | 1 | 19686.6 | 129056.6
Договор №28/06 01.09.2006г. ООО "НПЦ МИР" | ул. Болотникова дом 13 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 918 | 64403.1 | 422198.1
Договор №4 от 09.06.2006.ООО "АСКА ПромСтрой" | ул. 40-лет Октября дом 8 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 510.6 | 20572.54 | 134864.44
Договор №4 от 09.06.2006.ООО "АСКА ПромСтрой" | ул. Турынинская дом 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 675.6 | 26395.79 | 173039.09
Договор №4 от 09.06.2006.ООО "АСКА ПромСтрой" | ул. Платова дом 8 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 1144.4 | 57340.39 | 375898.09
Договор № 2 от 09.06.2006. ООО "АСКА ПромСтрой" | ул. В.Никитиной дом 32 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 932 | 56985.11 | 373569.12
Договор № 2 от 09.06.2006. ООО "АСКА ПромСтрой" | ул. Отбойная дом 18/2 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 1189.7 | 70421.95 | 461655
Договор № 3-9 от 24.08.2006. ООО "РусКомСтрой" | Пер. Малинники дом 7 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 1356 | 85264 | 558945
Договор № 3-9 от 24.08.2006. ООО "РусКомСтрой" | Пер. Малинники дом 9 | Ремонт совмещённой кровли. | м2 | 1350 | 85508 | 560556
Договор № 3-1 от 24.08.2006г. ЧП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Л. Толстого дом 7 | Ремонт межпанельных швов | пм | 1620 | 0 | 212949
Договор № 3-1 от 24.08.2006г. ЧП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Турынинская д.14 | Ремонт межпанельных швов | пм | 984.34 | 0 | 129397
Договор № 08/06/215 2006г. ООО "Техногаз" | ул. Калужка д.2 | Газоснабжение жилого дома | пм | 260.5 | 25237.8 | 165447.8
Договор № 08/06/217 2006г. ООО "Техногаз" | ул. Калужка д.10 | Газоснабжение жилого дома | пм | 43.035 | 8524.44 | 55882.44
Договор № 4 от 01.05.2006г. Филиал "Калугамежрайгаз" | ул. Моторная д.17 кв.2,3,5,6,8 ул. Молодёжная д.12 кв.1,5,2,6,48,. | Повторный пуск газовых приборов после проведения кап. ремонт вентканалова | шт | 11 | 936.54 | 6139.54
Договор №18/06 от 05.10. 2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Тарутинская д.231 кор.1 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. | Капитальный ремонт вентканалов и газоходов | шт | 6 | 0 | 37683
Договор №18/06 от 05.10. 2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Ольговская д. 6 кв.2,6. | Капитальный ремонт вентканалов и газоходов | шт | 1 | 0 | 13805
Договор №18/06 от 05.10. 2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Тарутинская д.231 кор.2 кв.1,2,3,4,5,6,7,9,12,13,16. | Капитальный ремонт вентканалов и газоходов | шт | 4 | 0 | 60197
Договор №18/06 от 05.10. 2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Ольговская д. 6 кв.1,3,4,5,7,8. | Капитальный ремонт вентканалов и газоходов | шт | 3 | 0 | 78254
Договор №18/06 от 05.10. 2006г. ИП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Грабцевское Шоссе д.74 кв.2,3,6,7. | Капитальный ремонт вентканалов и газоходов | шт | 1 | 0 | 47395
Договор № 1 от 14.июня 2006г. ИП Исаев С.В. | ул. В. Андриановой д.30 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 512 | 0 | 209510.1
Договор № 1 от 14.июня 2006г. ИП Исаев С.В. | ул. М. Жукова д.9 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 955 | 0 | 433166.4
Договор № 3-7 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Турынинская д.11 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 880.4 | 57400.2 | 376290.2
Договор № 3-7 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Стекольная д.36 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 529 | 34725.06 | 227642.06
Договор № 3-7 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Турынинская д.9 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 881 | 56190.24 | 368358.24
Договор № 4-7 от 28.09.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Московская д.305 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 248.7 | 8843.08 | 57971.27
Договор № 4-7 от 28.09.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Московская д.303 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 450.7 | 15618.48 | 102387.83
Договор № 4-7 от 28.09.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Учхоз д. 32 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 356.5 | 10555.46 | 69196.93
Договор № 3-8 от 24.08.2006г. ООО "Росстройтрест" | ул. Ленина дом 27 кв.17,49,53,57,58 | Ремонт балконных плит | шт | 5 | 18726.66 | 122763.66
Договор № 3-8 от 24.08.2006г. ООО "Росстройтрест" | ул. М. Жукова д.50 кв.12 | Ремонт балконной плиты | шт | 1 | 4195.98 | 27506.98
Договор № 5/к от 23.08.2006г. ООО "СпецРемСтрой" | пер. Вагонный д.18.кв.2,Черновский хутор д.15 кв.1, Пригородная д.46 кв.3., пос. Железнодорожников д.16 кв.4 | Замена асбоцементных газоходов для котлов АОГВ. | шт | 4 | 0 | 37261.25
Договлр № 19 4-8 от 25.09.2006г. ООО "СтройМонтаж" | ул. Стекольная дом 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 363 | 14384.16 | 94296.16
Договлр № 19 4-8 от 25.09.2006г. ООО "СтройМонтаж" | ул. Стекольная дом 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 382.6 | 14986.26 | 98243.26
Договор № 3-1 от 24.08.2006г. ЧП Понамарёв Ю.Ю. | ул. Л. Новая дом 9 | Ремонт межпанельных швов | пм | 1454 | 0 | 191142.84
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. | ул. Пригородная, 46кв.3, ул. Врубовая, 43/20 кв.1, пер. Врубовой, 5кв.2, ул. Промышленная, 9кв.1, пер. Вагонный, 18 кв.2, ул. Черновский хутор, 15 кв.3, ул. Моторная, 12 кв.1, пос Железнодорожников, 16 кв.4 | Подключение отопительных газовых приборов АОГВ | шт | 8 | 2623.52 | 17198.64
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. | ул. Радищева, 3 кв.8, ул. Тарутинская, 198 кв.3, ул. Пригородная, 46 кв.4 | Подключение отопительных газовых приборов АОГВ | шт | 3 | 393.27 | 2578.11
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. | ул. Красноармейская, 8 кв.4, ул. Чижевского, 18-б кв.5 | Подключение отопительных газовых приборов АОГВ | шт | 2 | 464.64 | 3045.98
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. | ул. Путейская, 10 кв.3, ул. Тарутинская, 192 кв.5, ул. Новослободская, 14 кв.2, ул. Молодёжная, 12 кв.7, ул. Лесная, 24 кв.14, ул. Грабцеское шоссе, 24-а кв.3, ул. Новаторская, 7 кв.6, ул. Грабцевское шоссе, 100 кв.1, пер. Тракторный, 19/41 кв.4, ул. Пригородная, 46 кв.4. | Подключение отопительных газовых приборов АОГВ | шт | 10 | 3279.4 | 21498.3
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. | ул. Калужка д.2 кв.18, ул. Калужка д.4 кв. 18, ул. Калужка д.6 квю12 | Проверка исправности изолирующих фланцевых соединений. | фл. | 3 | 782.18 | 5127.65
Договор № 3-3 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Забойная д.3 | Капитальный ремонт совмещённой кровли | м2 | 1265.7 | 79593.48 | 521779.48
Договор № 3-3 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Ольговская д. 16 | Капитальный ремонт совмещённой кровли | м2 | 868.1 | 55784.16 | 365696.16
Договор № 3-3 от 24.08.2006г. ООО "Техногаз" | ул. Дружбы д. 19 | Капитальный ремонт совмещённой кровли | м2 | 379 | 27521.37 | 180417.87
Договор № 11-кк от 27.10.2006г. ООО "ЯВАР" | ул. Промышленная д. 10 | Капитальный ремонт совмещённой кровли | м2 | 742 | 0 | 416992
Договор № ТС-08/06/55 от 16.08.2006г. ООО "Компания Технострой" | ул. Путейская, 10 кв.3, ул. Тарутинская, 192 кв.5, ул. Новослободская, 14 кв.2, ул. Лесная, 24 кв.14, ул. Грабцеское шоссе, 24-а кв.3, ул. Новаторская, 7 кв.6, ул. Грабцевское шоссе, 100 кв.1, пер. Тракторный, 19/41 кв.4, ул. Черновский хутор д.15 кв.1, ул. Радищева д.3 кв.4, ул. Врубовая д.43/20 кв.1, ул. Коммунальная д.12 кв.2, пос Железнодорожников дом 16 кв.4 , ул. В. Никитиной д.12 кв.6, ул. Черновский хутор дом 15 кв.3, пер. Тракторный д.17 кв.4, ул. Промышленная д.9 кв.1, ул. Тарутинская д.1 кв.2, ул. Красноармейская д.5 кв.4, ул. Красноармейск4ая д.8 кв.4, пер. Вагонный д.18 кв.2, ул. Черновский хутор д.3 кв.3, ул. Радищева д.3 кв.8, ул. Новослободская д.19 кв.2, пер. Резервный д. 11а кв.4,5.. | Замена АОГВ | шт | 26 | 36329.94 | 238162.94
Договор № ТС-08/06/55 от 16.08.2006г. ООО "Компания Технострой" | ул. Пригородная д.46 кв.4, ул. Пригородная д.46 кв.3, ул. Моторная д.12 кв.1 | Замена АОГВ | шт | 3 | 4159.8 | 27269.8
Договор № ТС-08/06/55 от 16.08.2006г. ООО "Компания Технострой" | ул. Чижевского д.18 б кв.5 | Замена АОГВ | шт | 1 | 1662.48 | 10898.48
Договор № ТС-08/06/55 от 16.08.2006г. ООО "Компания Технострой" | ул. Тарутинская д.198 кв.3, ул. Молодёжная д.12 кв.7 | Замена АОГВ | шт | 2 | 3338.28 | 21884.28
Договор № 3-5 от 24. 08.2006г. ООО "Росстройтрест" | ул. Грабцевское шоссе д. 154 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 1198 | 86700.42 | 568369.42
Договор № 3-5 от 24. 08.2006г. ООО "Росстройтрест" | ул. Грабцевское шоссе д. 132 | Ремонт совмещённой кровли | м2 | 1417 | 96248.88 | 630964.88
Договор № 4-4 от 05.10.2006г. ООО "СтройТраст" | ул. Ленина д. 16 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 1036 | 0 | 375204.9
Договор № 4-4 от 05.10.2006г. ООО "СтройТраст" | ул. Ленина д.41 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 1212.4 | 0 | 420090.3
Договор № 12 от 01.11.2006г. ООО "СтройТраст" | Станция Перспективная дом 2 | Устройство септиков | шт | 3 | 0 | 437653.56
Договор № 27/06 4-9 | ул. В. Никитиной д.24 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 254 | 10658.77 | 69874.17
Договор № 27/06 4-9 | ул. Радищева д.7 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 255.7 | 10932.08 | 71665.88
Договор № 27/06 4-9 | ул. Овражная д.5 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 803 | 28101.95 | 184223.91
Договор № 27/06 4-9 | ул. Моторная д.36/15 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 564 | 22305.28 | 146223.48
Договор № 27/06 4-9 | ул. В. Никитиной д.26 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 252 | 11658.01 | 76424.74
Договор № 27/06 4-9 | ул. Гвардейская д.8 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 992.7 | 38222.33 | 250568.64
Договор № 27/06 4-9 | ул. Красноармейская д. 6 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 331 | 14083.72 | 92326.62
Договор № 5-1 от 14.11.2006г.ООО "Ростехпром-Калуга" | ул. В. Никитиной д. 22 | Смена труб горячего водоснабжения в каналах и стояков. | пм | 108 | 13427.39 | 88024
Договор № 5-1 от 14.11.2006г.ООО "Ростехпром-Калуга" | ул. В. Никитиной д. 16 | Смена труб горячего водоснабжения в каналах и стояков. | пм | 108 | 13471.32 | 88312
Договор № 5-1 от 14.11.2006г.ООО "Ростехпром-Калуга" | ул. В. Никитиной д. 18 | Смена труб горячего водоснабжения в каналах и стояков. | пм | 108 | 13471.32 | 88312
Договор № 5-1 от 14.11.2006г.ООО "Ростехпром-Калуга" | ул. В. Никитиной д. 14 | Смена труб горячего водоснабжения в каналах и стояков. | пм | 108 | 13427.39 | 88024
Договор № 5/к от 23.08.2006г. ООО "СпецРемСтрой" | ул. Калужка д.2,4,6. | Первичная проверка технического состояния вентиляциооных каналов | Канал | 48 | 0 | 3635.94
Договор № 5/к от 23.08.2006г. ООО "СпецРемСтрой" | Пер. Тракторный,17 кв.4, ул. Радищева, 3 кв.8, Врубовая, 43/20 кв.1, Коммунальная, 12 кв.2, Промышленная,9 кв.1, Пос. Железнодорожников, 16 кв.4, Черновский хутор, 15 кв.1 дом. 3 кв.3, Новослободская, 19 кв.2, пер. Вагонный, 18 кв.2. | Первичная проверка технического состояния вентиляциооных каналов | Канал | 10 | 0 | 2979
Договор № 5-4 от 14.11.2006г. ООО"НПЦ Мир" | ул. Гр. Шоссе дом 34-а | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 940 | 40359.6 | 264579.6
Договор № 5-4 от 14.11.2006г. ООО"НПЦ Мир" | ул. Гр. Шоссе дом 34 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 940 | 39860.82 | 261309.82
Договор № 27/06 4-9 от 25.09.2006г. ООО"НПЦ Мир" | ул. Турынинская дом 3 | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 501.7 | 20811.17 | 136428.77
Договор № 5-3 от 14.11.2006г. ООО "РемСтройСтандарт" | ул. Маяковского дом 47 | Замена поэтажных электрощитов | дом | 1 | 39381.66 | 258168.66
Договор № 5-3 от 14.11.2006г. ООО "РемСтройСтандарт" | ул. Маяковского дом 51 | Замена поэтажных электрощитов | дом | 1 | 39381.66 | 258168.66
Доп. Согл. №1 от 01.12.2006г. К договору № 5-3 от 14.11.2006г. ООО "РемСтройСтандарт" | ул. Маяковского дом 51 | Замена поэтажных электрощитов | дом | 1 | 22958.64 | 150506.64
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. ОАО "Калугаоблгаз"филиал "Калугамежрайгаз" | ул. Калужка 2,4,6 | Приёмка в эксплуатацию и первичный пуск газового оборудования | ст | 24 | 3388 | 22210.24
Договор на выполненине работ по подключению газовых приборов от 27.10.2006г. ОАО "Калугаоблгаз"филиал "Калугамежрайгаз" | ул. Калужка 2,4,6 | Врезки газопроводов из полиэтиленовых труб 3 шт | шт | 3 | 1046.43 | 6859.92
Договор № 4-3 от 01.10.2006г. ООО "РусКомСтрой" | ул. Константиновых дом 2 | Смена стояков и труб ХВС | пм | 128 | 20017 | 131225
Договор № 4-3 от 01.10.2006г. ООО "РусКомСтрой" | ул. М. Жукова дом 44 | Смена стояков и труб ХВС | пм | 244 | 19868 | 130245
Договор № 12-КК от 27.10.2006г. ООО "РусКомСтрой" | ул. М. Жукова дом 44 | Замена стояков центрального отопления с отопительными приборами | пм | 1439 | 266290 | 1745677
Договор № 12-КК от 27.10.2006г. ООО "РусКомСтрой" | ул. Гр. Шоссе дом 58 | Смена стояков и труб ХВС | пм | 44 | 6419 | 42080
Договор № 32-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Чижевского д.7-1шт., ул. Чижевского дом25-2 шт., ул. Молодёжная д.11-4шт., пер. Теренинский д.1-1шт. | ПНР диспетчерской связи на лифтах | сигнал | 256 | 8017.56 | 52559.56
Договор № 32-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Чижевского д.7-1шт., ул. Чижевского дом25-2 шт., ул. Молодёжная д.11-4шт., пер. Теренинский д.1-1шт. | Монтаж диспетчерской связи на лифтах | компл | 8 | 23098.14 | 151421.14
Договор № 32-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Хрустальная дом 8-4шт., ул. Хрустальная дом 10-2шт., ул. К. Ополчения дом 3-2шт. | Монтаж диспетчерской связи на лифтах | компл | 8 | 23098.14 | 151421.14
Договор № 32-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Хрустальная дом 8-4шт., ул. Хрустальная дом 10-2шт., ул. К. Ополчения дом 3-2шт. | ПНР диспетчерской связи на лифтах | сигнал | 256 | 8017.56 | 52559.56
Договор № 31-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Хрустальная д.10п.1, ул. Майская д.3 п.1, ул. Л. Толстого д.41 п.4, ул. Дорожная д.34 п.6 | Замена канатов на 4-х лифтах | шт | 12 | 6668.82 | 43717.82
Договор № 31-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Гр. Шоссе д.130 п.2 | Капитальный ремонт лифтов. (замена блока логики на лифте) | шт | 1 | 8383.32 | 54957.32
Договор № 31-КК от 14.11.2006г. МУП "Калугалифтремстрой" | ул. Гр. Шоссе дом 118 под.1,2. | Капитальный ремонт лифтов. (замена лебёдок г/п 400кг. - 2 шт.) | шт | 2 | 34522.56 | 226314.56
Договор № 19 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. М. Жукова дом 39 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 1151.7 | 69720.66 | 457057.66
Договор № 19 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. М. Жукова дом 27 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 571.7 | 39195.9 | 256950.9
Договор № 18 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Московская дом 313 | Утепление стен | м2 | 150 | 18677.88 | 122443.88
Договор № 18 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Советская дом 3 кв.35,38,41,44. | Утепление стен | м2 | 180 | 22156.92 | 145250.92
Договор № 18 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. М. Жукова дом 11 | Утепление стен | м2 | 252 | 31071.6 | 203691.6
Договор № 18 от 25.09.2006г. ООО "Строймонтаж" | ул. Пролетарская дом 116 | Утепление стен | м2 | 80 | 10838.7 | 71053.7
[5 empty] | 2377755.1 | 21129789.71
Директор
| МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | О.В. Косарев
Исп. Купенко Р.И.
тел. 56-48-40

## Отчет на 18.09.07 г.
ИНФОРМАЦИЯ
по капитальному ремонту жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
за 2007 год
за счет сборов с населения
Заключение договора
№ договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем
наименование |  | работ | изм
подрядчика
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Совмещенные кровли
ООО"Стройсити" | ул. Чижевского, д. 14 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 864 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дружбы, д. 13 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 845.1 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дружбы, д. 15 | Ремонт совмещенной кровли | пм | 881.7 | Аванс 500 тыс. 07.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дальняя, д. 29 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1157 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дальняя, д. 25 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 910 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Московская, д. 315 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1240.9 | Аванс 800 тыс. 03.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "АСКА Промстрой" | ул. Дорожная, д. 15 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1132.3 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Унистрой" | ул. Баррикад д.155 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1262 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Унистрой" | ул. Баррикад д.159 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1020.9 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. В. Никитиной 21 а | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 955.9 |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Гр. Шоссе, д. 108 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1226 | Аванс 500 тыс. 17.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
| ИТОГО: |  |  | 10631.8
Шиферные кровли
Договор № ООО "Проект С" | ул. Суворова, д. 159 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 1042.5 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Шахтёров, д. 12 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 332.3 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | пер. Ольговский, д. 3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 342.9 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Платова д.15 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 1046 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | тер. Стекольного завода, д. 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 373.7 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Центральная, д. 14 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 526 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 337 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 207.18 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 333 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 199.5 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 335 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 560 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Турынинская 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 672.8 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Малинники дом 28 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 72.8 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Радищева, д. 19 | Ремонт металлической кровли | м2 | 465.6 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Овражная, д. 1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 266 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ул. Шахтёров, д. 10 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 331.5 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ул. Турынинская, д. 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 673.4 |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ИТОГО: |  |  | 7112.18
Директор
| МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | Ю.В. Мальцев
Исп. Гудкова С.Л.
тел. 56-48-40

## Утепление
ИНФОРМАЦИЯ
по капитальному ремонту жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
за 2007 год
за счет сборов с населения
Заключение договора
№ договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем | Сметная | Примечание
наименование |  | работ | изм |  | стоимость
подрядчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Утепление стен
| ул. Промежуточная, д. 9 кв. 20 | Утепление стены | м2 | 15 | 14169.44
| ул. Гр.Шоссе д.88 кв.20 | Утепление стены | м2 | 36 | 38833.8
| ул. Московская, д. 315 кор.3 кв. 103 | Утепление торцевой стены | м2 | 64 | 74108.72 | Предписание ГЖИ за № 93 от 19.03.2007 года
| ул. Гр. Шоссе, д. 134 кв. 43 | Утепление стены | м2 | 19 | 25588.3
| ИТОГО: |  |  | 134
Директор
| МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | Ю.В. Мальцев
Исп. Гудкова С.Л.
тел. 56-48-40

## Лист3
ИНФОРМАЦИЯ
по капитальному ремонту жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
за 2007 год
за счет сборов с населения
Заключение договора
№ договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем
наименование |  | работ | изм
подрядчика
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Шиферные кровли
| ул. Шахтёров, д. 10 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 331.5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 333 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 199.5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 335 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 560 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ул. Турынинская 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 673.4 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Директор
| МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | Ю.В. Мальцев
Исп. Гудкова С.Л.
тел. 56-48-40

## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
по капитальному ремонту жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
за 2007 год
за счет сборов с населения
Заключение договора
№ договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем
наименование |  | работ | изм
подрядчика
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Совмещенные кровли
ООО"Стройсити" | ул. Чижевского, д. 14 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 864
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дружбы, д. 13 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 845.1 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дружбы, д. 15 | Ремонт совмещенной кровли | пм | 881.7 |  | Аванс 500 тыс. 07.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дальняя, д. 29 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1157 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Дальняя, д. 25 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 910 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Московская, д. 315 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1240.9 |  | Аванс 800 тыс. 03.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "АСКА Промстрой" | ул. Дорожная, д. 15 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1132.3 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Унистрой" | ул. Баррикад д.155 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1262 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Унистрой" | ул. Баррикад д.159 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1020.9 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. В. Никитиной 21 а | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 955.9 |  |  | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Гр. Шоссе, д. 108 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1226 |  | Аванс 500 тыс. 17.09.2007 г. | Предписание ГЖИ за № 251 от 18.06.2007 года
| ИТОГО: |  |  | 10631.8
Шиферные кровли
Договор № ООО "Проект С" | ул. Суворова, д. 159 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 1042.5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ул. Шахтёров, д. 10 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 331.5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Шахтёров, д. 12 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 332.3 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | пер. Ольговский, д. 3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 342.9 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Платова д.15 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 1046 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | тер. Стекольного завода, д. 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 373.7 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Центральная, д. 14 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 526 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 337 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 207.18 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 333 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 199.5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Московская, д. 335 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 560 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Турынинская 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 672.8 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ул. Турынинская 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 673.4 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Малинники дом 28 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 72.8 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
Договор № ООО "Проект С" | ул. Радищева, д. 19 | Ремонт металлической кровли | м2 | 465.6 |  |  | Предписание ГЖИ за № 252 от 18.06.2007 года
| ИТОГО: |  |  | 6846.18
Утепление стен
| ул. Промежуточная, д. 9 кв. 20 | Утепление стены | м2 | 15
| ул. Гр.Шоссе д.88 кв.20 | Утепление стены | м2 | 36
| ул. Московская, д. 315 кор.3 кв. 103 | Утепление торцевой стены | м2 |  |  |  | Предписание ГЖИ за № 93 от 19.03.2007 года
| ул. Гр. Шоссе, д. 134 кв. 143 | Утепление стены | м2 | 19
ИТОГО:
| Ремонт вентканалов |  | шт
| ул. Ленина, д. 15 | Ремонт кирпичных газоходов | шт | 5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Московская, д. 337 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 12 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Болотникова, д. 7 | Ремонт кирпичных газоходов | шт | 10 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Болотникова, д. 5 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 5 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Константиновых, д. 15 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 2 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Константиновых, д. 13 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 2 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Константиновых, д. 11 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 1 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Гр. Шоссе, д. 42/2 | Ремонт панельных газоходов | м2 | 3 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
| ул. Гр. Шоссе, д. 54 | Ремонт панельных газоходов | м2 | 6 |  |  | Предписание ГЖИ за № 253 от 18.06.2007 года
ИТОГО:
| Ремонт балконных плит |  | пм
| ул. Ленина, д. 39 кв. 64 | Ремонт балконных плит | шт | 1
| ул. Новая, д. 1 кв. 6,7,13,14,15,16 | Ремонт балконных плит | шт | 6 |  |  | Предписание ГЖИ за № 107 от 14.04.2006 года
| ул. Тепличная, д. 5 кв. 89 | Ремонт над балконной плиты | шт | 1 |  |  | Предписание ГЖИ за № 270 от 16.08.2006 года
| ул. М. Жукова, д. 34 кв. 18 | Ремонт балконных плит | шт | 1
| ул. Болотникова, д. 13 кв. 30,34. | Ремонт балконных плит | шт | 2
| ул. Болотникова, д. 12 кв. 78 | Ремонт балконных плит | шт | 1 |  |  | С приёма
| ул. Чижевского, д. 23 кв. 99 | Ремонт балконной и над балконной плиты | шт | 2
| ул. Болотникова д.6 кв.6 | Ремонт балконных плит | шт | 1 |  |  | ГУ
| ул. Гвардейская, д. 9 кв. 74 | Ремонт балконных плит | шт | 1 |  |  | Предписание ГЖИ за № 345 от 16.08.2007 года
ИТОГО:
ВСЕГО:
Директор
| МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | Ю.В. Мальцев
Исп. Гудкова С.Л.
тел. 56-48-40

## План 1,50 2008 год
Отчет
по выполнению текущего ремонта жилищного фонда
по ООО ЖРЭУ №6" за 2015г
№ | Адрес | Вид работ | Ед. измер. | Объем | Сумма | Протокол
п/п
Январь
1 | ул.Суворова, д.7 кор.1 | вывоз строительного мусора | час | 2 | 975.84 | акт от 26.01.15г
2 | пер.Яченский, д.2 | подрезка дверей | шт | 1 | 4686 | акт от 20.01.15г
Февраль
1 | ул.Герцена, д.2/8 | смена задвижки на гвс | шт | 2 | 8128.37 | протокол от 29.01.15г
2 | ул.Огарева,д.4 кв.19,25.22.28,31 | замена стояка ХВС | м/п | 20 | 14969.84 | протокол от 26.12.14г
3 | ул,Суворова, д.21 кв.3,6.9,12 | пдвал замена стояка ХВС | м/п | 18 | 14372.47 | протокол от 18.09.14г
4 | ул.Суворова, д.69 | замена магистрали ХВС в подвале | м/п | 467 | 232573.07 | протокол от 30.07.14г
5 | ул.Воронина, д.21 | устройство деревянной пристройки | м/п | 17,5 | 24580.82 | акт от 15.12.14г
6 | ул.Рылеева, д.16 | гидропромывка канализации | м/п | 40,0 | 14250 | акт от 01.02.15г
7 | ул.Суворова, д.31 | монтаж светильника | шт | 1 | 4968.39 | акт от 26.02.15г
8 | ул.Труда, д.3 кв.19,20.23.24.27.28 | смена стояка ХВС | м/п | 10 | 112254.21 | протокол от 19.01.15г
9 | ул.Суворова, д.67 кв.2 | ремонт пола | м2 | 3,3 | 4749.38 | акт от 05.07.15г
Март
1 | ул.Суворова, д.19 кв.6 | ремонт швов | м/п | 22 | 7858.5 | акт от 05.03.15г
2 | ул.Герцена, д.17 кор.1 | установка замка | шт | 1 | 2011.38 | акт от 10.03.15г
3 | ул.Суворова,д.13 кв.60 | ремонт ц/о | м/п | 3,3 | 1606.13 | акт от 10.03.15г
4 | ул.Труда, д.14/2 | обрамление порогов | шт | 3 | 7989 | протокол от 10.02.15г
5 | ул.Суворова, д.69 | ремонт ВРУ | шт | 1 | 48857.66 | протокол от 30.02.14г
6 | ул.Рылеева, д.4 кв.33,36,39.42.45 | замена стояков ХВС | м/п | 12 | 12151.64 | протокол от 02.03.15г
7 | ул.Рылеева, д.4 кв.33,36. | замена канал. стояка | м/п | 6 | 5931.85 | акт от 25.02.15г
8 | ул.Труда, д.9а кв.10 | смена труб канализации | м/п | 6 | 5917.98 | акт от 22.01.15г
9 | ул.Суворова, д.11 | обследование кровли, фасад, ц/о |  |  | 3465.09
10 | ул.Герцена, д.3 | обследование канализации |  |  | 1155.04
11 | ул.Герцена, д.3 | смена задвижки на гвс | шт | 1 | 7339.75 | акт от 12.03.15г
12 | ул.Рылеева. д.19 кв.51.55.59,63.67 | смена стояка ХВС | м/п | 20 | 14968.55 | протокол от 20.03.15г
13 | ул.Суворова, д.5 | обследование БТИ |  |  | 2310.07
Апрель
1 | ул.Труда, д.24 | обследование крыши |  |  | 2310.06 | акт от 03.04.15г
2 | ул.Суворова, д.17 кв.6,10,14,18 | смена стояка ХВС | м/п | 10 | 8247.98 | протокол от 16.02.15
3 | ул.Труда, д.3а | смена труб ц/о | м/п | 10 | 6232.35 | акт от 22.01.15г
4 | ул.Герцена, д.17 | смена канализации | м/п | 8 | 5917.98 | акт от 20.02.15г
5 | ул.Огарева,4 кв.15,66 | ремонт совмещенной кровли | м/п | 450 | 13850.64 | протокол от 16.03.15г
6 | ул.Суворова, д.19кв.10,14 | смена стояка ХВС | м/п | 6 | 3632.61 | акт от 10.03.15г
7 | ул.Пролетарская, д.39 кв.77,80,83,86,89 | смена стояка ХВС | м/п | 18 | 17226.61
8 | 2-ой Интернациональный, д.10 | устройство порогов | шт | 4 | 66067 | протокол от 30.07.15г
9 | ул.Воронина, д.23 | услуги автовышки | час | 2,5 | 3250 | акт от 23.04.15г
10 | ул.Суворова, д.65 кв.144 | утепление | м2 | 13,5 | 22238.67 | акт от 15.04.15г
11 | ул.Рылеева, д.4 кв.33 | ремонт после залития | м2 | 8 | 7576.56 | акт от 21.04.15г
12 | ул.Герцена, д.6 | магистраль ХВС | м/п | 16 | 69860.78 | протокол от 28.04.15г
13 | ул.Рылеева, д.6 | ремонт водостока | м/п | 24 | 32750.29 | протокол от 29.04.15г
14 | ул.Плеханова,д.11 | ремонт водостока | м/п | 4 | 3903.66 | акт от 25.02.15г
15 | ул.Суворова, д.21 кв.103 | ремонт кровли | м/п | 20 | 8174.61 | акт от 06.04.15г
16 | ул.Суворова, д.21 | благоустройство |  |  | 11175.14 | протокол от 03.03.15г
17 | ул.Пухова, д.7 | услуги автовышки | час | 2 | 2400 | акт от 08.05.15г
18 | ул.Труда, д.5 кор.1 | ремонт ВРУ |  |  | 3767.21 | акт от 22.04.15г
19 | ул.Герцена, д.17 | замена светильника | шт | 1 | 4547.99 | акт от 22.05.15г
20 | ул.Герцена, д.3 | благоустройство двора | шт |  | 8693.6 | протокол от 23.03.15г
21 | ул.Труда, д.28 - 4 под. | ремонт металл.ступеней |  |  | 2819.98 | акт от 15.04.15г
22 | 2-ой Интернациональный, д.10 | изготовление перил | шт |  | 7835 | акт от 27.04.15г
23 | ул.Пролетарская, д.41 | монтаж поручня | шт | 6 | 4819.35 | протокол от 23.04.15г
24 | ул.Труда, д.16 | замена дверных блоков | шт | 4 | 51938.99 | протокол от 16.06.15г
25 | ул.Воронина,д.13/52 | услуги автовышки |  |  | 6000 | акт от 29.05.15г
26 | ул.Труда, д.3 | гидропромывка канализации | м/п | 34 | 5100.00 | акт от 25.04.15г
27 | ул.Труда, д.14/2 | гидропромывка канализации | м/п | 72 | 10800 | акт от 25.04.15г
28 | ул.Пухова, д.7 | гидропромывка канализации | м/п | 234 | 35100.00 | акт от 25.04.15г
29 | ул.Герцена,д.9а | гидропромывка канализации | м/п | 20 | 5000 | акт от 25.04.15г
30 | ул.Труда,д.9 | гидропромывка канализации | м/п | 52 | 7800 | акт от 25.04.15г
31 | ул.Герцена, д.17 кор.1 | гидропромывка канализации | м/п | 27 | 4050 | акт от 25.04.15г
32 | ул.Пухова, д.3 | гидропромывка канализации | м/п | 75 | 11400 | акт от 25.04.15г
33 | ул.Суворова, д.69 | гидропромывка канализации | м/п | 93 | 13950 | акт от 25.04.15г
34 | ул.Суворова, д.21 | гидропромывка канализации | м/п | 114 | 17100 | акт от 25.04.15г
35 | ул.Огарева, д.40 кор.1 | гидропромывка канализации | м/п | 50 | 7500 | акт от 25.04.15г
36 | ул.Суворова, д.5 | гидропромывка канализации | м/п | 110 | 16500 | акт от 25.04.15г
37 | ул.Суворова, д.67 | гидропромывка канализации | м/п | 45 | 6750.00 | акт от 25.04.15г
38 | ул.Суворова, д.7 кор.1 | гидропромывка канализации | м/п | 154 | 23100 | акт от 25.04.15г
39 | ул.Труда, д.32 | гидропромывка канализации | м/п | 120 | 18000 | акт от 25.04.15г
40 | ул.Герцена, д.17 | гидропромывка канализации | м/п | 137 | 20000 | акт от 25.04.15г
41 | ул.Пухова, д.19 | гидропромывка канализации | м/п | 114 | 17100 | акт от 25.04.15г
42 | 2-ой Интернациональный д.10 | гидропромывка канализации | м/п | 20 | 3000 | акт от 25.04.15г
43 | ул.Плеханова, д.11 | гидропромывка канализации | м/п | 84 | 12600 | акт от 25.04.15г
44 | ул.Огарева, д.42 | гидропромывка канализации | м/п | 92 | 13800 | акт от 25.04.15г
45 | ул.Труда, д.28 | гидропромывка канализации | м/п | 115 | 16950 | акт от 25.04.15г
46 | ул.Труда, д.30 | гидропромывка канализации | м/п | 120 | 18000 | акт от 25.04.15г
47 | ул. Суворова, д.17 | гидропромывка канализации | м/п | 89 | 13350 | акт от 25.04.15г
48 | ул.Герцена, 3 | гидропромывка канализации | м/п | 145 | 21750 | акт от 25.04.15г
49 | ул.Пролетарская, д.39 | гидропромывка канализации | м/п | 129 | 19350 | акт от 25.04.15г
50 | ул.Труда, д.26 | гидропромывка канализации | м/п | 121 | 18150 | акт от 25.04.15г
51 | ул. Рылеева, д.4 | гидропромывка канализации | м/п | 58 | 8700 | акт от 25.04.15г
52 | ул.Огарева, д.44 | гидропромывка канализации | м/п | 68 | 10200 | акт от 25.04.15г
53 | ул.Огарева, д.40 кор.2 | гидропромывка канализации | м/п | 53 | 7950.00 | акт от 25.04.15г
54 | ул.Труда, д.22 | гидропромывка канализации | м/п | 121 | 18150 | акт от 25.04.15г
55 | ул.Труда, д.24 | гидропромывка канализации | м/п | 121 | 18150 | акт от 25.04.15г
56 | ул.Рылеева, д.3 | гидропромывка канализации | м/п | 105 | 15750 | акт от 25.04.15г
57 | ул.Плеханова, д.12 | гидропромывка канализации | м/п | 137 | 20550 | акт от 25.04.15г
58 | ул.Рылеева, д.19 | гидропромывка канализации | м/п | 120 | 18000 | акт от 25.04.15г
59 | ул.Рылеева, д.16 | гидропромывка канализации | м/п | 60 | 9000 | акт от 25.04.15г
60 | ул.Огарева, д.4 | гидропромывка канализации | м/п | 102 | 15300 | акт от 25.04.15г
61 | ул.Труда, д.6/1 | гидропромывка канализации | м/п | 63 | 9450 | акт от 25.04.15г
62 | пер.Яченский, д.2 | гидропромывка канализации | м/п | 50 | 7500 | акт от 25.04.15г
63 | ул.Пролетарская, д.41 | установка дверного блока |  |  | 12057.41
Май
1 | ул.Труда, д.5а кор.1 | кадастровые работы |  |  | 15026.99
2 | ул.Огарева, д.42 | кадастровые работы |  |  | 10000 | протокол от 19.01.15г
3 | ул. Пухова, д.1 | благоустройство - услуги автовышки |  |  | 2400
4 | ул.Воронина, д.16 | ремонт цоколя | м/п | 10.5 | 8368.16 | акт от 20.05.15г
5 | ул.Пролетарская, д.44 | эл.счетчики | шт | 13 | 10400 | акт от 20.05.15г
6 | ул.Труда, д.5а кор.1 | ремонт цоколя | м2 | 23,5 | 7961.61 | акт от 20.04.15г
7 | ул.Суворова, д.13 | обследование ХВС,ц/о |  |  | 4620
8 | ул.Суворова, д.15 | обследование кровли, ц/о |  |  | 4620
9 | ул.Рылеева, д.3 | обследование кровли |  |  | 2310
10 | ул.Пухова, д.1 | обследование кровли |  |  | 2310
11 | ул.Труда, д.26 | обследование кровли,ц/о, гвс |  |  | 6930
12 | ул.Труда, д.22 | обследование кровли,ц/о, гвс |  |  | 6930
13 | ул. Труда, д.24 | обследование ГВС,ц/о |  |  | 4620
14 | ул.Пролетарская,д.39 кв.31 | смена канализации | м/п | 3 | 2511.3
15 | ул.Рылеева, д.6 | замена канализации в подвале | м/п | 6 | 6530.31
16 | ул.Воронина, д.9 | установка оконных блоков | шт | 1 | 7000
Июнь
1 | ул.Труда, д.24 | замена оконных блоков | под | 4 | 272350 | акт от 23.06.15г
2 | ул.Пролетарская, д.21 | диагностика лифтов | шт | 4 | 76000
3 | ул.Рылеева, д.6 | диагностика лифтов | шт | 2 | 24000
4 | ул.Огарева, д.6 | диагностика лифта | шт | 1 | 12000
5 | ул.Герцена, д.3 | диагностика лифтов | шт | 3 | 30000
6 | ул.Труда, д.30 | диагностика лифтов | шт | 4 | 74000
7 | ул.Труда, 28 | диагностика лифтов | шт | 4 | 74000
8 | ул Баррикад, д.2. | изготовление и устан.дверей | шт | 5 | 29000
9 | ул.Суворова, д.119 | ремонт кровли | м2 | 10,5 | 4217 | акт от 21.05.15г
10 | ул.Суворова, д.21 п.1 | замена пола лифта |  |  | 1472.04
11 | ул.Огарева, д.40 кор.2 п.1.2 | замена пола лифта |  |  | 2944.09
12 | ул.Огарева, д.42 п.1,2 | замена пола лифта |  |  | 2944.09
13 | ул.Воронина, д.13/52 | обследование отмостка,фасад |  |  | 4620.12
14 | ул.Пролетарская, д.21 | поверка тепловычеслителя |  |  | 5200 | акт от 01.06.15г
15 | ул.Труда, д.32 кв.42 | ремонт швов | м/п | 6.5 | 2552.46 | акт от 24.02.17.15г
16 | пер.Труда, д.4 кор.1 | услуги автовышки |  |  | 2400 | акт от 19.06.15г
17 | ул.Плеханова, д.12 п.1 | замена канализации | м/п | 36 | 47695.64 | акт от 05.05.15г
18 | ул.Суворова, д.15 кв.20 | утепление | м2 | 18 | 19587.28 | протокол от 24.02.15г
19 | ул.Баррикад, д.2 | установка электросчетчиков | шт | 6 | 10200 | протокол от 20.04.15г
20 | ул.Плеханова,д.12 | устройство порогов 2, 4,5 | под | 3 | 66707 | протокол от 01.06.15г
21 | ул.Труда,д.30 п.2 | замена тяговых канатов |  |  | 17753.6 | протокол от 01.06.15г
22 | ул.Суворова, д.21 кв.30 | ремонт кровли | м2 | 30 | 13284.08 | протокол от 29.04.15г
23 | ул.Суворова,д.19 кв.46 | ремонт швов | м/п | 12 | 4693.44 | акт от 11.02.15г
24 | ул.Герцена, д.4 кв.35,48,66,67 | ремонт кровли | м2 | 30 | 13640.61 | протокол от 22.05.15г
25 | ул.Воронина, д.23 | ремонт л/клеток | м2 | 69.3 | 14443.05 | акт от 06.04.15г
26 | ул.Баррикад, д.2 | замена лебедки лифта |  |  | 20047.15 | протокол от 22.05.15г
27 | ул.Чичерина, д.28 | ремонт цоколя | м2 | 10 | 10080.89 | акт от 22.04.15г
28 | пер.Труда, д.4 кор.2 | обследование крыша, фасад | под | 2 | 3465.09
29 | ул.Рылеева, д.18б | обследование крыши,фасад,отмостка | под | 3 | 3465.09
30 | ул.Рылеева, д.18в | обследование крыши,фасад,отмостка | под | 3 | 3465.09
31 | ул.Пролетарская, д.21 | обследование крыша,ГВС,швы | под | 3 | 3465.09
32 | ул.Пролетарская, д.90 | обследование отмостка.кровля,ХВС | под | 3 | 3465.09
33 | ул.Суворова, д.17 | обследование швы,отмостка | под | 2 | 2310.06
34 | ул.Труда, д.6/1 | обследование крыша,фасад.отмостка | под | 3 | 3465.09
35 | ул.Воронина, д.15 | обследование крыша.фасад.отмостка | под |  | 3465.09
Июль
1 | ул.Суворова,д.31 п.3,5 | ремонт порогов | шт | 2 | 29705
2 | ул.Труда, д.30 | смена задвижки ц/о | шт | 1 | 8662.74 | акт от 24.06.15г
3 | ул.Герцена, д.9а | ремонт цоколя | м2 | 32.5 | 35929.78 | акт от 01.04.
4 | ул.Герцена,д.6 п.1 | ремонт кровли | м2 | 20 | 8923.12 | акт от 01.06.15г
5 | ул.Рылеева, д.16 | услуги автовышки |  |  | 4800
6 | ул.Воронина, д.23 | ремонт л/клетки | м2 | 45.6 | 18066.06 | акт от 06.06.15
7 | ул.Плеханова, д.5/1 | ремонт отмостки | м2 | 10 | 4325.16 | акт от 01.07.15г
8 | ул.Баррикад, д.2 | ремонт кровли | м2 | 135 | 49974.85 | акт от 20.04.15г
9 | ул.Суворова, д.31 кв.97 | ремонт швов | м/п | 44 | 17209.13 | акт от 06.07.15г
10 | ул.Герцена, д.3 п.1 | ремонт кровли | м2 | 352.8 | 215915.23 | протокол от 23.03.15г
11 | ул.Герцена, д.3 | благоустройство-устройство скамейки |  |  | 8693.6 | протокол от 23.03.15г
12 | ул.Чичерина,д.28 | установка водосточный труб | м/п | 12.5 | 11537.64 | акт от 20.02.15г
13 | пер.Яченский, д.2 | смена эл.счетчиков |  |  | 35700 | протокол от 29.03.15г
14 | ул.Герцена, д.6 | смена эл.счетчиков | шт | 50 | 96638 | акт от 24.06.15г
15 | ул.Суворова, д.95 | ремонт эл.щита |  |  | 50655.87 | протокол от 17.06.15г
16 | ул.Воронина, д.13/52 | установка двери |  |  | 7544.02 | акт от 29.04.15г
17 | ул.Пухова, д.19 | обрезка деревьев |  |  | 7636.11 | акт от 07.05.15г
18 | ул.Огарева, д.9/7 | устройство порогов |  |  | 64087 | акт от 30.03.15г
19 | ул.Огарева, д.9/7 | устройство козырьков |  |  | 63319 | акт от 30.03.15г
20 | ул.Огарева, д.9/7 | леерное ограждение |  |  | 19867.27 | акт от 30.03.15г
Август
1 | ул.Пухова, д.7 | услуги автобочки |  |  | 3000.00 | акт от 03.08.15г
2 | 2-ой Интернациональный д.10 | услуги автовышки-установка отливов |  |  | 7800 | акт от 04.08.15г
3 | ул.Герцена, д.17 кор.1 | реконструкция узла учета |  |  | 40278.7 | акт от 04.08.15г
4 | ул.Воронина, д.21 | услуги автовышки, снос дерева |  |  | 2200 | акт от 18.08.15г
5 | ул.Герцена, д.17 | установка прибора тепловой энергии |  |  | 57603.14 | акт от 08.10.15г
6 | ул.Пухова, д.1 | установка эл.счетчиков | шт | 53 | 90100 | акт от 30.07.15г
7 | ул.Герцена, д.3 | устройство порогов | шт | 3 | 72244 | акт от 18.08.15г
8 | ул.Герцена, д.3 | устройство перил | шт | 3 | 17595 | акт от 18.08.15г
9 | ул.Суворова, д.65 п.3 | замена пола в лифте |  |  | 1709.36
10 | ул.Герцена, д.17 п.3 | замена пола в лифте |  |  | 1709.36
11 | ул.Суворова,д.17 | замена канализации | м/п | 61 | 97246.6 | протокол от 16.06.15г
12 | ул.Огарева,д.40 кор.1 | утепление стены | м/п | 122.7 | 76171.33 | протокол от 21.02.15г
13 | ул.Герцена, д.17 | задвижка ГВС | шт | 1 | 5513.85 | акт от 19.06.15г
14 | ул.Плеханова, д.12 | ремонт козырька | шт | 1 | 13572.83 | акт от 15.06.15г
15 | ул.Герцена, д.17 | замена задвижки ц/о | шт | 9 | 39115.77 | акт от 24.07.15г
16 | ул.Суворова, д.69 п.2 | замена магистрали ц/о | м/п | 37 | 165021.48 | протокол от 30.07.14г
17 | ул.Суворова, д.69 п.3 | замена магистрали ц/о | м/п | 45 | 169769.48 | акт 30.07.14г
Сентябрь
1 | Пролетарская, д.21-2,89 | ремонт швов | м/п | 26.8 | 8863 | акт от 27.08.15г
2 | пер.Яченский, д.2 | установка блансировочного клапана | шт | 1 | 12368.73 | акт от 18.08.15г
3 | ул.Суворова, д.7 кор.1 | замена эл.счетчиков | шт | 31 | 53250 | акт от 29.07.15г
4 | ул.Герцена, д.6пу | уст-ка блансировочного клапана | шт | 1 | 22888.36 | акт от 18.08.15г
5 | ул.Пухова, д.7 кв.27,82 | ремонт швов | м/п | 50.8 | 16789 | протокол от 27.08.15г
6 | ул.Пухова, д.1 | уст-ка блансировочного клапана | шт | 1 | 22888.36 | протокол от 17.08.15г
7 | ул.Огарева, д.3 | уст-ка блансировочного клапана | шт | 1 | 22888.36 | протокол от 18.08.15г
8 | ул.Огарева, д.40 кор.1 | уст-ка блансировочного клапана | шт | 1 | 18910.29 | протокол от 18.08.15г
9 | ул.Плеханова, д.12 | устр-во перил 1 и 2 под. | шт | 2 | 3614 | протокол от 30.09.15г
10 | ул.Труда, д.6/1 | уст-ка блансировочного клапана | шт | 1 | 21872.57 | акт от 18.08.15г
11 | ул. Труда, д.24 | ремонт кровли | м2 | 70 | 30996.37 | акт от 05.08.15г
12 | ул.Труда, д.32 | ремонт кровли кв.36 | м2 | 90 | 39852.43 | акт от 07.09.15г
13 | ул.Суворова, д.7 кор.1 | уст-ка блансировочного клапана | шт | 1 | 19241.37 | акт от 18.08.15г
14 | ул.Герцена, д.17 | уст-ка блансировочного клапана | шт | 1 | 22425.64 | протокол от 12.10.15г
15 | ул.Воронина, д.21 | благоустройство | шт | 1 | 21877.2 | акт от 01.09.15г
16 | ул.Труда, д.10 | благоустройство | шт | 2 | 6542.51 | акт от 01.09.15г
17 | ул.Труда, д.26 | благоустройство | шт | 1 | 8460.9 | акт от 01.09.15г
18 | 2-ой Интернациональный д.10 | окраска газопровода | м2 | 30 | 15403.87 | акт 30.07.15г
19 | 2-ой Интернациональный д.10 | уст-во отливов | м/п | 19 | 12533.57 | акт от 30.07.15г
20 | ул.Труда, д.5а к.2 кв.12 | замена радиатора | шт | 1 | 1382.78 | акт от 28.09.15г
21 | ул.Воронина, д.15 | услуги автовышки |  |  | 2400 | акт от 07.10.15г
22 | ул.Герцена, д.17 | диагностика лифтов |  |  | 65000
23 | ул.Плеханова, д.5/1 | замена радиаторов л/клетках | шт | 2 | 7320.15 | акт от 01.09.15г
24 | ул.Труда, д.26 | благоустройство |  |  | 16808.51 | акт от 01.09.15г
25 | ул.Плеханова, д.12 | замена задвижки ц/о | шт | 2 | 17623.95 | акт от 30.09.15г
26 | ул.Воронина, д.21 | обрезка деревьев |  |  | 6493.45 | протокол от 01.08.15г
Октябрь
1 | ул.Труда, д.16 | замена электросчетчиков | шт | 59 | 100300 | акт от 27.08.15г
2 | ул.Рылеева, д.4 | замена электросчетчиков | шт | 47 | 79900 | акт от 14.08.15г
3 | ул.Огарева, д.42 | ремонт пола 2 подъезда |  |  | 19082 | акт от 12.10.15г
4 | ул.Труда,д.5а к.2 | ремонт кровли | м2 | 10 | 14179.37 | акт от 04.08.15г
5 | ул.Пролетарская, д.44 | монтаж домофона |  |  | 12290 | акт от 14.10.15г
6 | ул.Труда, д.16 | услуги автовышки |  |  | 2400 | акт от 19.10.15г
7 | ул.Труда, д.11 | услуги автовышки |  |  | 2750 | акт от 21.10.15г
8 | ул.Труда, д.6/1 | благоустройство |  |  | 7542.82 | протокол от 01.10.15г
9 | ул.Суворова, д.17 кв.36.39.42.45,48 | замена стояка ХВС | м/п | 6 | 14945.89 | протокол от 21.09.15г
10 | ул.Плеханова, д.12 | замена эл.счетчиков |  |  | 142800 | протокол от 29.09.15г
11 | ул.Рылеева, д.19 | замена эл.счетчиков |  |  | 26970.16 | протокол от 10.08.15г
12 | ул.Рылеева, д.18б | благоустройство |  |  | 11344.82 | протокол от 01.10.15г
13 | ул.Пухова, д.7 | изготовление рам |  |  | 4292.39 | протокол от 28.10.15г
14 | ул.Пролетрская, д.21 | поэтаж. Электр. 3п,3эт. |  |  | 17512.78 | протокол от 05.11.15г
15 | ул.Воронина, д.15 | снос дерева |  |  | 12106 | акт от 30.10.15г
16 | ул.Суворова, д.7 кор.1 | гидропромывка канализации | м/п | 154 | 23100 | акт от 07.10.15г
17 | ул.Суворова, д.21 | гидропромывка канализации | м/п | 114 | 17100 | акт от 07.10.15г
18 | ул.Суворова, д.63 кор.1 | гидропромывка канализации | м/п | 74 | 11100 | акт 08.10.15г
19 | ул.Суворова, д.67 | гидропромывка канализации | м/п | 45 | 6750 | акт от 07.10.15г
20 | ул.Суворова, д.95 | гидропромывка канализации | м/п | 68 | 10200 | акт от 09.10.15г
21 | ул.Рылеева, д.4 | гидропромывка канализации | м/п | 58 | 8700 | акт от 08.10.15г
22 | ул.Труда, д.26 | гидропромывка канализации | м/п | 121 | 18150 | акт от 08.10.15г
23 | ул.Труда, д.14 /2 | гидропромывка канализации | м/п | 72 | 10800 | акт от 09.10.15г
24 | ул.Огарева, д.4 | гидропромывка канализации | м/п | 102 | 15300 | акт от 08.10.15г
25 | ул.Пухова, д. 7 | гидропромывка канализации | м/п | 234 | 35100 | акт от 07.10.15г
26 | ул.Труда, д.18/1 | гидропромывка канализации | м/п | 57 | 8550 | акт от 08.10.15г
27 | ул.Труда, д.6/1 | гидропромывка канализации | м/п | 63 | 9450 | акт от 09.10.15г
28 | ул.Труда, д.10 | гидропромывка канализации | м/п | 82 | 12300 | акт от 09.10.15г
29 | ул.Рылеева, д.6 | гидропромывка канализации | м/п | 115 | 17250 | акт от 09.10.15г
30 | ул.Пролетарская, д.21 | гидропромывка канализации | м/п | 117 | 17550 | акт от 08.10.15г
31 | ул.Труда, д.28 | гидропромывка канализации | м/п | 113.0 | 16950 | акт от 07.10.15г
32 | 2-ой Интернациональный д.10 | гидропромывка канализации | м/п | 20 | 3000 | акт от 08.10.15г
33 | ул.Герцена, д.17 | гидропромывка канализации | м/п | 75.0 | 11250 | акт от 09.10.15г
34 | ул.Герцена, д.9а | гидропромывка канализации | м/п | 18 | 2700 | акт от 09.10.15г
35 | ул.Огарева, д.40 кор.1 | гидропромывка канализации | м/п | 50 | 7500 | акт 09.10.15г
36 | ул.Воронина, д.11 | гидропромывка канализации | м/п | 74 | 11100 | акт 09.10.15г
37 | ул.Воронина, д.13/52 | обрезка деревьев |  |  | 86744.32 | акт от 01.10.15г
38 | ул.Труда,д.6/1 | покрытие парапета | м2 | 360 | 17850.15 | протокол 06.10.15
Ноябрь
1. | ул. Плеханова, д.5/1 | замена эл.счетчиков | шт | 43 | 76500 | акт от 01.10.15г
2. | ул.Баррикад, д.2 | замена завдвижки | шт | 1 | 3723.62 | акт от 02.11.15г
3. | ул.Суворова, д.65 | змена эл.щита 3 этаж | шт | 1 | 28256.84 | акт от 10.11.15г
4. | ул.Суворова, д.31 | смена канал.в подвале | м/п | 6 | 19048.47 | акт от 9.11.15г
5. | ул.Труда. Д.28 | смена труб ц/о в тех.подп. | м/п | 115 | 26421.5 | акт от 5.11.15г
6. | ул.Пролетарская, д.44 | ремонт кровли | м2 | 28 | 12414.18 | протокол от 28.10.15г
7. | ул.Труда, д.6/1 | обследование лифтов | шт | 2 | 43000
8. | ул.Труда, д.5а кор.1 | смена кодового замка |  |  | 1865.48 | акт от 8.11.15г
9. | ул.Рылеева, д.19 | межевание участка |  |  | 12000 | акт от 24.11.15г
10. | ул.Суворова, д.21 | ремонт отмостки | м2 | 90 | 147527.45 | от 25.11.15г
11. | ул.Суворова. д.5 кв.37-46 | смена стояка хвс | м/п | 15 | 10996.37 | протокол от 14.08.15г
12. | ул.Плеханова, д.12 кв.91, 126 | ремонт температурного шва | м2 | 54 | 27269.28 | протокол от 30.09.15г
13. | ул.Суворова, д.15 кв.12 | утепление кв.12 | м2 | 29.5 | 29269.61 | акт от 19.11.15г
14. | ул.Огарева, д.4 | снос дерева |  |  | 12261 | акт от 21.10.15г
15. | ул.Герцена, 17 кор.1 | установка датчиков движения | шт | 22 | 38881.52 | протокол от 4.08.15г
16. | ул.Рылеева. д.16 п.2 | замена водосточных труб | м/п | 12 | 12585.25
17. | ул.Пролетарская, д.39 | вырезка кустарника |  |  | 5214.03
18. | ул.Труда, д.14/2 кв.44 | утепление стены | м2 | 13 | 15821.47 | протокол от 29.09.15г
19. | ул.Суворова, д.67 кв.49 | ремонт лоджии | м2 | 42591 | 8095.78 | протокол от 28.10.15г
20. | ул.Труда, д.30 | межевое дело |  |  | 6105.24 | протокол от 22.12.15г
21 | ул.Герцена, д.17 | соглашение |  |  | 8470
декабрь
1. | ул.Рылеева. д.16 кв.33 | услуги автовышки |  |  | 2400 | акт от 2.12.15г
2. | ул.Рылеева, д.6 п.2 | замена покрытия пола в лифте |  |  | 1709.32 | акт от 2.09.15
3. | ул.Рылеева, д.16 | услуги автовышки |  |  | 3600 | акт от 3.12.15г
4. | ул.Труда, д.6/1 | установка эл.счетчиков | шт | 12 | 20400 | протокол от 6.10.15г
5. | ул.Огарева, д.6 | установка эл.счетчиков | шт | 53 | 90100 | протокол от 9.11.15г
6. | ул.Труда, д.30 кв.1-33 | смена стояка ГВС | м/п | 24 | 11229.1 | протокол от 4.12.15г
7. | ул.Суворова,д.17 | ремонт ВРУ |  |  | 56647 | протокол от 12.10.15г
8. | ул.Герцена,д.17 п.4 | устройство поручней |  |  | 3287.68 | протокол от 30.11.15г
9. | ул.Герцена,д.17 к.1 | установка баланс.клапана |  |  | 16037.76 | протокол от 11.12.15г
10. | ул.Пролетарская, д.39 п.3 | ремонт порога |  |  | 7252 | акт от 16.11.15г
11. | ул.Труда, д.9а | обследование БТИ |  |  | 4519.68
12 | ул.Труда, д.5а к.2 | обследование БТИ |  |  | 3389.77
13 | ул.Труда, д.5а к.1 | обследование БТИ |  |  | 2259.84
14 | ул.Суворова, д.65 | обследование БТИ |  |  | 4519.68
15 | ул.Суворова, д.17 | обследование БТИ |  |  | 2259.84
16 | ул.Суворова, д.11 | обследование БТИ |  |  | 3389.77
17 | ул.Суворова, д.31-1п.2п. | ремонт швов | м/п | 76 | 30587.9 | акт от 10.11.15г
18 | ул.Труда, д.30 -3п | замена оконного блока |  |  | 12633.11 | акт от 10.11.15г
19 | ул.Суворова,д.21 кв.86 | утепление стены |  |  | 50081.81 | протокол от 25.11.15г
20 | ул.Суворова, д.13 кв.17,35 | ремонт кровли | м2 | 45 | 22601.17 | протокол от 7.12.15г
21 | ул.Суворова, д.31 | установка забора | м/п | 38 | 100500.7 | акт от 22.06.15г
22 | ул.Суворова, д.7 к.1 | установка датчика движения |  |  | 39528.86 | протокол от 14.12.15г
23 | ул.Пухова, д.7 кв.63 | утепление стены | м2 | 14 | 14688.46 | протокол от 15.12.15г
24 | ул.Огарева, д.42 | замена канализационных труб | м/п | 9 | 9777.98 | протокол от 3.09.15г
25 | ул.Пухова, д.7 кв.63 | ремонт швов | м/п | 22 | 8854.35 | протокол от 15.12.15г
26 | ул.Труда, д.11 п.1.2 | установка кодового замка |  |  | 2607.88 | протокол от 30.11.15г
27 | ул.Рылеева, д.14 | изготовление дверей козырька |  |  | 46707 | протокол от 7.12.15г
28 | ул.Труда, д.3 | ремонт порога |  |  | 2372 | протокол от 28.12.15г
29 | ул.Труда, д.28 | смена труб ГВС | м/п | 5.5 | 8367.75 | протокол от 15.12.15г
30. | ул.Рылеева, д.4 кв.32,35,38 | смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 42492 | 3006.85 | акт от 11.12.15г
31 | ул.Рылеева, д.4 | смена вентилей на ГВС |  |  | 9910.28 | протокол от 8.12.15г
32 | ул.Суворова, д.7 к.1 | установка трансформатора |  |  | 18215.64 | протокол от 21.12.15г
33 | ул.Труда, д.28 п.3 | установка и изготовление дверного полотна |  |  | 6390.94 | протокол от 10.12.15г
34 | ул.Рылеева, д.14 | установка двери в подвал |  |  | 5152.49 | протокол от 5.10.15г
35 | ул.Герцена, д.17 к.1 кв.28,29 | датчики движения |  |  | 1482 | протокол от 4.08.15г
36 | ул.Пролетарская,д,44 | окраска газопровода | м/п | 17.3 | 13188.86 | акт от 13188,86
37 | ул.Огарева, д.6 | изоляция труб ц/о | м/п | 250 | 52794.37 | акт от 27.11.15г
38 | ул.Воронина,д.13 | благоустройство |  |  | 11053.46 | протокол от 1.10.15г
39 | ул.Труда, д.3 | ремонт порога |  |  | 2372
40 | ул.Суворова, д.5 | обследование БТИ |  |  | 3389.76
| ИТОГО: |  |  |  | 6607742.8
| Инженер ООО "ЖРЭУ №6" |  | Н.И.Ефремова
ё

## Остаток
Проект плана
по капитального ремонта жилищного фонда
по МУП "УК МЖД Октябрьского округа"
на 2008 год
за счет сборов с населения (остаток с 2007 года)
Заключение договора
| № договора | Адрес | Наименование | Ед. | Объем | Сметная
| наименование |  | работ | изм |  | стоимость
подрядчика
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Совмещенные кровли
1 | Договор № ООО "Проект С" | ул. Дальняя, д. 25 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 910 | 702567.28
2 | Договор № ООО "Стройсервис - плюс" | ул. Гр. Шоссе, д. 108 | Ремонт совмещенной кровли | м2 | 1226 | 544895.68
|  | ИТОГО: |  |  | 2136 | 1247462.96
Шиферные кровли
1 |  | ул. Шахтёров, д. 10 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 331.5 | 114930.82
2 | Договор № 4-7 от24.08.2006 г. ООО"Техногаз" | ул. Центральная, д. 14 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 526 | 153822.65
3 | Договор № 2 ООО "Стройсервис-плюс" | ул. Московская, д. 333 | Ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб | м2 | 199.5 | 158959.95
4 |  | ул. Московская, д. 335 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 560 | 146619.29
5 |  | ул. Турынинская 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 673.4 | 214239.62
|  | ИТОГО: |  |  | 2290.4 | 788572.33
Утепление стен
2 |  | ул. Гр.Шоссе д.88 кв.20 | Утепление стены | м2 | 36 | 38833.8
3 |  | ул. Московская, д. 315 кор.3 кв. 103 | Утепление торцевой стены | м2 |  | 74108.72
|  | ИТОГО: |  |  | 36 | 112942.52
|  | Ремонт вентканалов |  | шт
1 |  | ул. Ленина, д. 15 | Ремонт кирпичных газоходов | шт | 5 | 132046.72
2 |  | ул. Московская, д. 337 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 12 | 114257.04
4 |  | ул. Болотникова, д. 5 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 5 | 115514.92
5 |  | ул. Константиновых, д. 15 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 2 | 102400.4
7 |  | ул. Константиновых, д. 11 | Ремонт кирпичных газоходов | м2 | 1 | 53245.14
9 |  | ул. Гр. Шоссе, д. 54 | Ремонт панельных газоходов | м2 | 6 | 480000
|  | ИТОГО: |  |  | 31 | 997464.22
Установка домофонов
1 | ООО "Рион-Сервис" | ул. Чижевского, д. 9-2,4 под. | Установка домофона | шт | 2 | 43000
2 | ООО "Рион-Сервис" | ул. В. Андриановой, д. 62 | Установка домофона | шт | 4 | 120000
3 | ООО "Рион-Сервис" | ул. Константиновых, д. 7 | Установка домофона | шт | 1 | 30000
4 |  | ул. Константиновых, д. 9 кор.1 | Установка домофона | шт | 1 | 21000
5 |  | ул. В. Андриановой, д. 20-1,2,3 под. | Установка домофона | шт | 3 | 63000
6 |  | ул. В. Никитиной, д. 30-1 под. | Установка домофона | шт | 1 | 21000
7 |  | ул. Тепличная, д. 1-1 под. | Установка домофона | шт | 1 | 21000
|  | ИТОГО: |  |  | 13 | 298000
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 3444442.03
Директор
|  | МУП "УК МЖД Октябрьского округа" |  |  | Ю.В. Мальцев
Исп. Гудкова С.Л.
тел. 56-48-40